Приложение 2

Сведения

о степени выполнения структурных элементов подпрограмм и контрольных событий

государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» за 2021 год

| № п/п | Наименование структурного элемента подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель | Статус* | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.01 Формирование благоприятного инвестиционного климата | комитет по экономике и развитию Курской области, отраслевые органы исполнительной власти Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование благоприятного инвестиционного климата, повышение доступности государственной поддержки инвесторов, увеличение объема инвестиций | В течение года проводилась работа, направленная на формирование благоприятного инвестиционного климата в области, повышение доступности государственной поддержки инвесторов, увеличение объема инвестиций. На реализацию мероприятия направлено 41 542,157 тыс.руб. (94,0 % от предусмотренного на год объема) |
| 2 | Мероприятие 1.01. 1 Актуализация инвестиционного законодательства Курской области | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение качества инвестиционного законодательства, повышение его эффективности; снижение административных барьеров; повышение доступности государственной поддержки инвесторов; реализация проектов на принципах государственно-частного партнёрства | В течение года проводилась работа по актуализации и мониторингу инвестиционного законодательства Курской области |
| 3 | Контрольное событие программы 1.01.1.1 Нормативные правовые акты по вопросам инвестиционной деятельности разработаны и приняты в 2021 году | комитет по экономике и развитию Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 4 | Мероприятие 1.01.3 Разработка и актуализация Инвестиционной стратегии Курской области до 2025 года | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Актуализация положений Инвестиционной стратегии Курской области до 2025 года | В 2021 году была организована работа по внесению изменений в Инвестиционную стратегию Курской области до 2025 года. 29 декабря 2021 года постановлением Губернатора Курской области № 583-пг утверждены изменения в Инвестиционную Стратегию до 2025 года в части корректировки статистических показателей, перечня мер поддержки, перечня инвестиционных проектов |
| 5 | Контрольное событие программы 1.01.3.1 Нормативный правовой акт о внесении изменений в Инвестиционную стратегию Курской области до 2025 года разработан принят в 2021 году | комитет по экономике и развитию Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 6 | Мероприятие 1.01.5 Создание инженерной и дорожной инфраструктуры индустриальных парков | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание промышленных парков; привлечение инвесторов-резидентов промышленных парков; создание новых предприятий | На территории промышленного парка в Курском районе в 2021 году выполнены следующие работы: 1) кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером: 46:11:212114:477 для передачи в субаренду ИП Филиппский А.М.; 2) кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 46:11:212114:500 для передачи в субаренду ИП Ковалев М.С. |
| 7 | Контрольное событие программы 1.01.5.1. Кадастровые (межевание) и топогеодезические работы земельного участка, на котором создается индустриальный (промышленный) парк, проведены в 2021 году | комитет по экономике и развитию Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 8 | Мероприятие 1.01.6 Присвоение (обновление) и поддержание рейтинга Курской области и выпускаемым государственным ценным бумагам Курской области по национальной шкале | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение инвестиционной привлекательности Курской области. Увеличение количества инвесторов, работающих в области. Привлечение кредитными организациями инвестиционных ресурсов на более выгодных условиях | В декабре 2021 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Курской области до уровня A+(RU), прогноз «Позитивный». Такой же рейтинг присвоен выпуску облигаций Курской области. По результатам исследований рейтингового агентства «Эксперт РА» Курская область входит в категорию 3А1, говорящую о минимальных рисках вложения инвестиций. Направлено 600 тыс. рублей (100 % от объема, предусмотренного на год) |
| 9 | Контрольное событие программы 1.01.6.1 Кредитные рейтинги Курской области по национальной шкале в 2021 году присвоены и (или) подтверждены | комитет по экономике и развитию Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 10 | Мероприятие 1.01.8 Участие в тематических семинарах, конгрессах, конференциях, форумах, совещаниях, партнериатах, саммитах по вопросам инвестиционной деятельности; участие органов исполнительной власти Курской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях | комитет промышленнос-ти, торговли и предпринима-тельства Курской области, комитет агропромыш-ленного комплекса Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Продвижение позитивного инвестиционного имиджа области, осуществление брэндинга территории области, привлечение новых инвесторов | В связи со сложной эпидемиологической обстановкой специалисты органов исполнительной власти Курской области в 2021 году не принимали участие в тематических семинарах, конгрессах, конференциях, форумах, совещаниях, партнериатах, саммитах по вопросам инвестиционной деятельности. Делегация Курской области в 2021 году приняла участие в выставке «Золотая осень» |
| 11 | Контрольное событие программы 1.01.8.1 Делегация Курской области приняла участие в выставке «Золотая осень» (г.Москва) | комитет агропромышленного комплекса Курской области | * | х | 31.10.2021 | х | 31.10.2021 | х | выполнено |
| 12 | Мероприятие 1.01.9 Сопровождение инвестиционного портала Курской области (kurskoblinvest.ru) (далее – Портал) (отслеживание работоспособности Портала, мониторинг и лечение Портала от вирусов, создание резервной копии, ведение статистики посещаемости, наполнение Портала информацией, корректировка разделов Портала и актуализация информации, размещенной в них, обновление баннеров) | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение открытости органов власти при работе с инвесторами, обеспечение доступа к информации об инвестиционных проектах и предложениях, повышение оперативности взаимодействия инвесторов с исполнительными органами государственной власти, исполнение целевой модели «Качество инвестиционного портала» по заданным Дорожной картой ключевым факторам | Сопровождение инвестиционного портала Курской области (kurskoblinvest.ru) (далее – Портал) (отслеживание работоспособности Портала, мониторинг и лечение Портала от вирусов, создание резервной копии, ведение статистики посещаемости, наполнение Портала информацией, корректировка разделов Портала и актуализация информации, размещенной в них, обновление баннеров) для обеспечения инвесторам доступа к информационным ресурсам области обеспечено. На эти цели направлено 175,4 тыс.рублей (100 % от объема, предусмотренного на год) |
| 13 | Контрольное событие программы 1.01.9.1 Работоспособность Портала об инвестиционной деятельности в Курской области в сети «Интернет» в 2021 году обеспечена | комитет по экономике и развитию Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 14 | Мероприятие 1.01.10 Проведение работ по актуализации автоматизированной информационной системы «Интерактивная инвестиционная карта Курской области» | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение доступа инвесторам к информационным ресурсам области для принятия решения по строительству новых предприятий | Выполнены работы по актуализации автоматизированной информационной системы «Интерактивная инвестиционная карта Курской области» в целях обеспечения доступа инвесторам к информационным ресурсам области для принятия решения по строительству новых предприятий. Оплачены услуги по актуализации Карты в соответствии с заключенным Контрактом в сумме 80 тыс. рублей |
| 15 | Контрольное событие программы 1.01.10.1 Автоматизированная информационная система «Интерактивная инвестиционная карта Курской области» в 2021 году актуализирована | комитет по экономике и развитию Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 16 | Мероприятие 1.01.11 Повышение информационной открытости Курской области для инвесторов | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание необходимой инвесторам информационной базы: реестров инвестиционных проектов и земельных участков; публикация в печатных и электронных СМИ информационных материалов об инвестиционном потенциале области | Материалы по инвестиционной тематике в средствах массовой информации в 2021 году размещались на постоянной основе |
| 17 | Контрольное событие программы 1.01.11.1 Материалы по инвестиционной тематике в средствах массовой информации в 2021 году размещены | комитет по экономике и развитию Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 18 | Мероприятие 1.01.12 Организация работы по предоставлению за счёт средств областного бюджета субсидий организациям, способствующим развитию инвестиционной деятельности в Курской области, на возмещение расходов, связанных с осуществлением работ или оказанием услуг по привлечению инвестиций в Курскую область | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование благоприятного инвестиционного климата, увеличение объема инвестиций | В целях активизации деятельности по привлечению инвесторов в регион продолжило работу АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области». Основное направление деятельности указанной организации – развитие созданных индустриальных (промышленных) парков. В 2021 году за счет средств областного бюджета проводилось возмещение затрат на расходы по данному направлению. На эти цели направлено 5 231,178 тыс.рублей (100 % от объема, предусмотренного на год) |
| 19 | Контрольное событие программы 1.01.12.1 Субсидии организациям, способствую-щим развитию инвестиционной деятельности в Курской области, на возмещение расходов, связанных с осуществлением работ или оказанием услуг по привлечению инвестиций в Курскую область, в 2021 году предоставлены | комитет по экономике и развитию Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 20 | Мероприятие 1.01.13 Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа в г. Железногорске и Железногорском районе | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование благоприятного инвестиционного климата, увеличение объема инвестиций | В целях повышения инвестиционной привлекательности региона в 2021 году начата работа по формированию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Третий полюс» (далее – ОЭЗ ППТ) в городе Железногорске и Железногорском районе Курской области. В июле 2021 года на создание ОЭЗ была подана заявка в Минэкономразвития России |
| 21 | Контрольное событие программы 1.01.13.1 Заявка на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа в г. Железногорске и Железногорском районе в 2021 году подана в Минэкономразвития России | комитет по экономике и развитию Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 22 | Мероприятие 1.01.14 Расходы на обеспечение деятельности АУ КО «Корпорация развития Курской области» | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование благоприятного инвестиционного климата, увеличение объема инвестиций | В целях обеспечения сопровождения инвесторов по принципу «одного окна» продолжило работу АУ КО «Корпорация развития Курской области». В рамках доведенного объема госзадания указанная организация осуществляла предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности (комплексное сопровождение инвестиционных проектов (инвесторов) по принципу «одного окна»), а также создание и ведение баз данных. Госзадание на 2021 год выполнено в полном объеме. В 2021 году на финансовое обеспечение государственного задания было направлено 14 540,850 тыс.рублей (100 % от объема, предусмотренного на год). Не была освоена субсидия на иные цели в сумме 3 040,790 тыс. рублей в связи с принятием решения о ликвидации АУ КО «Корпорация развития Курской области» (планируется слияние АУ КО «Корпорация развития Курской области» и АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» в единый институт развития) |
| 23 | Контрольное событие программы 1.01.14.1 Субсидии из областного бюджета АУ КО «Корпорация развития Курской области» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году предоставлены | комитет по экономике и развитию Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 24 | Основное мероприятие 1.02 Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение числа реализуемых инвестиционных проектов. Сокращение сроков окупаемости проектов. Увеличение количества инвесторов. Увеличение количеств инновационных разработок, востребованных рынком, ускорение модернизации промышленности и агропромышленного комплекса Курской области, содействие развитию интеллектуального потенциала региона | Увеличение числа реализуемых инвестиционных проектов. Сокращение сроков окупаемости проектов. Увеличение количества инвесторов. Увеличение количеств инновационных разработок, востребованных рынком, ускорение модернизации промышленности и агропромышленного комплекса Курской области, содействие развитию интеллектуального потенциала региона. На реализацию мероприятия направлено 780 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного на год объема |
| 25 | Мероприятие 1.02.1 Организация и проведение конкурса «Инновация и изобретение года» | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.03.2021 | 31.12.2021 | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Увеличение количеств инновационных разработок, востребованных рынком, ускорение модернизации промышленности и агропромышленного комплекса Курской области, содействие развитию интеллектуального потенциала региона | В 2021 году Курской торгово-промышленной палатой было зарегистрировано 60 инновационных проектов -участников ежегодного областного конкурса инновационных проектов «Инновация и изобретение года», в том числе по номинации «Инновационная идея» – 30 проектов, «Инновационный проект» – 21 проект и «Инноваци-онный продукт» – 9 проектов. На церемонии награждения, состоявшейся в декабре 2021 года, участники Конкурса награждены памятными дипломами и цветами. Для поощрения победителей и призёров Конкурса из областного бюджета в 2021 году выделено 670,0 тыс.рублей. На реализацию мероприятия направлено 780 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного на год объема |
| 26 | Контрольное событие программы 1.02.1.1 Церемония награждения победителей, призеров и участников конкурса «Инновация и изобретение года» в 2021 году проведена | комитет по экономике и развитию Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 27 | Региональный проект 1.L2 Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов регионального проекта | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов регионального проекта. На реализацию мероприятия направлено 15 460,629 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного на год объема |
| 28 | Мероприятие 1.L2.1 Обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Деятельность регионального центра компетенций обеспечена | На реализацию мероприятия направлено 15 460,629 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного на год объема |
| 29 | Контрольное событие программы 1. L2.1.1 Деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда в 2021 году обеспечена | комитет по экономике и развитию Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Основное мероприятие 2.01 Формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства | комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета предусмотрено в объеме 91 920,000 тыс.рублей | Исполнено. Средства областного бюджета освоены в полном объеме |
| 31 | Мероприятие 2.01.6 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства | комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирование мероприятия за счет бюджетных средств в объеме 31 470,000 тыс. рублей | Государственные финансовые субсидии в размере 31 470,000 тыс. рублей предоставлены 18 СМСП. По проведенному мониторингу получателями субсидии по итогам 2021 года несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, обеспечена занятость для 1211 чел., в том числе прирост составил 43 рабочих места, среднемесячная заработная плата превысила в разы МРОТ. На 1 рубль субсидии получено 19,7 рублей налогов; 12 рублей инвестиций |
| 32 | Контрольное событие программы 2.01.6.1 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства, в 2020 году предоставлены | комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 33 | Мероприятие 2.01.11 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Курской области в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по реализации мероприятий муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства | комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирование мероприятия за счет бюджетных средств в объеме 450,000 тыс. рублей | Субсидии областного бюджета в полном объеме направлены на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Курск. Указанным муниципальным образованием проведен конкурс среди начинающих субъектов малого предпринимательства, действующих в областном центре, на предоставление субсидии. К субсидированию принято 6 проектов. Получателями бюджетных средств создано 12 новых рабочих мест в сфере швейного производства, переработке вторичных полимеров, производства металлообрабатывающих станков, кондитерских изделий и хлеба, выращивания растений |
| 34 | Контрольное событие программы 2.01.11.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований Курской области в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по реализации мероприятий муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства в 2021 году предоставлены | комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 35 | Мероприятие 2.01.35 Предоставление субсидий из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на пополнение фонда микрофинансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства | комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | На пополнение фонда микрофинансирования направлено 60 000,000 тыс. рублей бюджетных средств | Капитализация микрофинансовой организации увеличилась и составила 587,6 млн. рублей. В 2021 году субъектам малого и среднего предпринимательства и «самозанятым» гражданам микрофинансовой организацией предоставлено 197 льготных займов на сумму 375,3 млн. рублей |
| 36 | Контрольное событие программы 2.01.35.1 Субсидии из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на пополнение фонда микрофинансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены | комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области | * | x | 31.12.2021 | x | 31.12.2021 | x | выполнено |
| 37 | Основное мероприятие 2.05. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета в объеме 43 951,699 тыс. рублей | Исполнено. Средства областного бюджета освоены в полном объеме |
| 38 | Контрольное событие программы 2.05.1 Субсидии на выполнение государственных заданий ОБУ «Выставочный центр «Курская Коренская ярмарка», ОБУ «Курскконтролькачества» в 2020 году предоставлены | комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 39 | Региональный проект 2.I2 Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов в объеме 2 504,898 тыс. рублей | Исполнено. Средства областного и федерального бюджетов освоены в полном объеме |
| 40 | Мероприятие 2.I2.1 Предоставление субсидий из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами») | комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Субсидии направлены в размере 2 504,898 тыс. рублей | На 01.01.2022 зарегистрировано 14349 самозанятых. Комплекс информационно-консультационных услуг предоставлен 134 «самозанятым» гражданам. Льготные микрофинансовые займы получили 17 «самозанятых» на сумму 7,35 млн. рублей. Показатели Соглашения с Минэкономразвития России выполнены в полном объеме |
| 41 | Контрольное событие программы 2.I2.1.1 Субсидия из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами») в 2021 году предоставлена | комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области | * | x | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | x | выполнено |
| 42 | Региональный проект 2.I4 Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов в объеме 17 782,246 тыс.рублей | Исполнено. Средства областного и федерального бюджетов освоены в полном объеме |
| 43 | Мероприятие 2.I4.3 Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей | комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов в объеме 5 250,000 тыс. рублей | В целях предоставления субсидии социальным предпринимателям принято постановление Администрации Курской области «Об утверждении правил предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринима-тельства, включенным в реестр социальных предпринимателей» от 06.08.2021 №811-па и объявлен конкурс на предоставление субсидии. Победителями конкурса признаны 11 проектов социальных субъектов малого и среднего предпринима-тельства, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлена государственная финансовая поддержка в размере 5,25 млн. рублей |
| 44 | Контрольное событие программы 2.I4.3.1 Гранты субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, в 2021 году предоставлены | комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области | * | x | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | x | выполнено |
| 45 | Мероприятие 2.I4.4 Предоставление субсидии из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса») | комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов в объеме 12 532,246 тыс. рублей | Предоставлены услуги центром «Мой бизнес» 3406 ед. (при установленном Соглашением с Минэкономразвития России – 1058 ед.) начинающим предпринимателям и физическим лицам. Показатель перевыполнен в 3 раза |
| 46 | Контрольное событие программы 2.I4.4.1 Субсидия из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса») в 2021 году предоставлена | комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области | * | x | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | x | выполнено |
| 47 | Региональный проект 2.I5 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов в объеме 56 615,185 тыс.рублей | Исполнено. Средства областного и федерального бюджетов освоены в полном объеме |
| 48 | Мероприятие 2.I5.1 Предоставление субсидии из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» | комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов в объеме 35 709,470 тыс. рублей | Центром «Мой бизнес» предоставлены комплексные услуги 530 МСП. Показатель, определенный Соглашением Минэкономразвития России, выполнен в полном объеме |
| 49 | Контрольное событие программы 2.I5.1.1 Субсидия из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» в 2021 году предоставлена | комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 50 | Мероприятие 2.I5.6 Предоставление субсидии из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности Центра поддержки экспорта | комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов в объеме 20 905,715 тыс. рублей | Количество МСП, товары (работы и услуги) которых выведены на экспорт, составило – 21 ед. С указанными хозяйствующими субъектами заключены экспортные контракты. Показатель, определенный Соглашением Минэкономразвития России, выполнен в полном объеме |
| 51 | Контрольное событие программы 2.I5.6.1 Субсидия из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности Центра поддержки экспорта в 2021 году предоставлена | комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области |  | x | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | x | выполнено |
| Подпрограмма 3 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Основное мероприятие 3.01. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | комитет цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Организация работы 476 «окон обслуживания населения» в МФЦ, в том числе 142 «окон обслуживания населения» в ТОСПах | На территории области функционируют 32 многофункциональных центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 142 территориально обособленных структурных подразделений. Организована работа 476 «окон обслуживания населения» в МФЦ. В 2021 году в АУ КО «МФЦ» и его филиалы поступило 1112513 обращений |
| 53 | Мероприятие 3.01.1 Предоставление государственных и муниципальных услуг органов исполнительной власти Курской области, органов местного самоуправления на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | комитет цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение государственного задания | На 2021 год АУ КО «МФЦ» утверждено государственное задание в количестве услуг 802257 единиц. Выполнение государственного задания по итогам 2021 года составило 944112 единиц. Задание выполнено на 117,7 % |
| 54 | Мероприятие 3.01.3 Услуги в области информационных технологий | комитет цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» |  | 04.06.2021 | 31.12.2021 | 04.06.2021 | 31.12.2021 | Проведение капитального ремонта, включая разработку (изготовление) проектно-сметной документации | Проведен капитальный ремонт, включая разработку (изготовление) проектно-сметной документации |
| 55 | Мероприятие 3.01.4 Капитальный ремонт, включая разработку (изготовление) проектно-сметной документации | комитет цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» |  | 04.06.2021 | 31.12.2021 | 04.06.2021 | 31.12.2021 | Проведение капитального ремонта, включая разработку (изготовление) проектно-сметной документации | Проведен капитальный ремонт, включая разработку (изготовление) проектно-сметной документации |
| 56 | Мероприятие 3.01.5 Приобретение основных средств | комитет цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» |  | 04.06.2021 | 31.12.2021 | 04.06.2021 | 31.12.2021 | Приобретение основных средств для организации работы регионального контакт-центра, в том числе по оперативной помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 по единому номеру 122 | Основные средства для организации работы регионального контакт-центра, в том числе по оперативной помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 по единому номеру 122 приобретены |
| 57 | Мероприятие 3.01.6 Научно-методическое обеспечение | комитет цифрового развития и связи Курской области Администрация Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выявление и устранение проблем при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Выявление и устранение проблем при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
| 58 | Мероприятие 3.01.7 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | комитет цифрового развития и связи Курской области Администрация Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обучение лиц, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг | 163 сотрудника МФЦ, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, обучены |
| 59 | Мероприятие 3.01.8 Подготовка нормативного правового акта о внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 19.07.2017 № 586-па «Об организации предоставления государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | комитет цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Внесение изменений в постановление Администрации Курской области от 19.07.2017 № 586-па «Об организации предоставления государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Изменения в постановление Администрации Курской области от 19.07.2017 № 586-па «Об организации предоставления государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» внесены |
| 60 | Мероприятие 3.01.9 Проведение аттестации информационных систем | комитет цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» |  | 01.10.2021 | 31.12.2021 | 01.10.2021 | 31.12.2021 | Проведение аттестации информационных систем и приобретение программного обеспечения, средств защиты для обеспечения их работы | Аттестация информационных систем проведена, программное обеспечение, средства защиты для обеспечения работы информационных систем приобретены |
| 61 | Мероприятие 3.01.10 Прочая закупка товаров, работ и услуг | комитет цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» |  | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | Выполнение работ по монтажу системы аудиооповещения (звукооповещения), системы видеонаблюдения | Монтаж системы аудиооповещения (звукооповещения), системы видеонаблюдения выполнен |
| 62 | Контрольное событие программы 3.01.1.1 Документы заявителей для предоставления услуг в соответствии с госзаданием в 1 квартале 2021 года отработаны | комитет цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» | * | х | 31.03.2021 | х | 31.03.2021 | х | выполнено |
| 63 | Контрольное событие программы 3.01.1.2 Документы заявителей для предоставления услуг в соответствии с госзаданием во 2 квартале 2021 года отработаны | комитет цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» | * | х | 30.06.2021 | х | 30.06.2021 | х | выполнено |
| 64 | Контрольное событие программы 3.01.1.3 Документы заявителей для предоставления услуг в соответствии с госзаданием в 3 квартале 2021 года отработаны | комитет цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» | * | х | 30.09.2021 | х | 30.09.2021 | х | выполнено |
| 65 | Контрольное событие программы 3.01.1.4 Документы заявителей для предоставления услуг в соответствии с госзаданием в 4 квартале 2021 года отработаны | комитет цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 66 | Контрольное событие программы 3.01.3.1. Неисключительные пользовательские права на программное обеспечение в 2021 году приобретены | комитет цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 67 | Контрольное событие программы 3.01.4.1 Капитальный ремонт, включая разработку (изготовление) проектно-сметной документации в 2021 году осуществлен | комитет цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 68 | Контрольное событие программы 3.01.5.1 Основные средства в 2021 году приобретены | комитет цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 69 | Контрольное событие программы 3.01.6.1 Научно-методическое обеспечение в 2021 году выполнено | комитет цифрового развития и связи Курской области Администрация Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 70 | Контрольное событие программы 3.01.7.1 Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в 2021 году реализованы | комитет цифрового развития и связи Курской области Администрация Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 71 | Контрольное событие программы 3.01.8.1 Нормативный правовой акт о внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 19.07.2017 № 586-па «Об организации предоставления государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в 2021 году разработан и принят | комитет цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 72 | Контрольное событие программы 3.01.9.1 Аттестация информационных систем проведена | комитет цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 73 | Контрольное событие программы 3.01.10.1 Работы по монтажу системы аудиооповещения (звуооповещения), системы видеонаблюдения | комитет цифрового развития и связи Курской области АУ КО «МФЦ» | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 74 | Основное мероприятие 3.02. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления государственного контроля (надзора) | комитет цифрового развития и связи Курской области |  | 01.01.2021 | 31.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение стандарта предоставления услуг, исполнения функций. Обеспечение доступа к предоставлению услуг в электронном виде | В целях оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг в течение года проводилась работа по организации и контролю за разработкой и утверждением административных регламентов предоставления органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Курской области государственных и муниципальных услуг |
| 75 | Мероприятие 3.02.1 Актуализация реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области | комитет цифрового развития и связи Курской области |  | 01.01.2021 | 31.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области | Во исполнение постановления Администрации Курской области от 04.08.2015 № 488-па «О реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области» в 2021 году проведена работа по актуализации сведений, опубликованных в региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций). На конец 2021 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) опубликовано 5974 государственных и муниципальных услуги (функций). Информация об услугах (функциях) органов исполнительной власти Курской области внесена в полном объеме (100%) |
| 76 | Мероприятие 3.02.2. Подготовка нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Курской области от 18.11.2020 № 1152-па «О перечне услуг и функций по осуществлению государственного контроля (надзора) в Курской области» | комитет цифрового развития и связи Курской области |  | 01.01.2021 | 31.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Актуализация перечня государственных услуг и функций по осуществлению государственного контроля и надзора | Перечень государственных услуг и функций по осуществлению государственного контроля и надзора актуализирован |
| 77 | Контрольное событие программы 3.02.1.1 Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области в 2021 году актуализирован | комитет цифрового развития и связи Курской области | * | х | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | х | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | х | выполнено |
| 81 | Контрольное событие программы 3.02.2.1 Нормативный правовой акт о внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Курской области от 18.11.2022 № 1152-па «О перечне услуг и функций по осуществлению государственного контроля (надзора) в 2021 году разработан и принят | комитет цифрового развития и связи Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| Подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Развитие и укрепление торгово-экономического, научно-технического и гуманитарно-культурного сотрудничества с регионами – партнерами по линии Соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей и Соглашений с регионами Российской Федерации. Развитие трансграничного сотрудничества с регионами – членами Ассоциации Европейских Приграничных Регионов (АЕПР) | В течение года проводились мероприятия, направленные на развитие и укрепление торгово-экономического, научно-технического и гуманитарно-культурного сотрудничества с регионами – партнерами по линии Соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей и Соглашений с регионами Российской Федерации; развитие трансграничного сотрудничества с регионами – членами Ассоциации Европейских Приграничных Регионов (АЕПР) |
| 83 | Основное мероприятие 4.01. Расширение двустороннего сотрудничества с зарубежными странами и регионами Российской Федерации | Администрация Курской области, комитет образования и науки Курской области, комитет по культуре Курской области, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, комитет строительства Курской области, комитет по физической культуре и спорту Курской области, комитет информации и печати Курской области, комитет природных ресурсов Курской области, комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, комитет по труду и занятости населения Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области, комитет цифрового развития и связи Курской области, комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Развитие и укрепление торгово-экономического, научно-технического и гуманитарно-культурного сотрудничества с регионами – партнерами по линии Соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей и Соглашений с регионами Российской Федерации. Развитие трансграничного сотрудничества с регионами – членами Ассоциации Европейских Приграничных Регионов (АЕПР) | В течение года проводились мероприятия, направленные на развитие и укрепление торгово-экономического, научно-технического и гуманитарно-культурного сотрудничества с регионами – партнерами по линии Соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей и Соглашений с регионами Российской Федерации; развитие трансграничного сотрудничества с регионами – членами Ассоциации Европейских Приграничных Регионов (АЕПР). Направлено 34527,921 тыс. рублей из 34814,802 тыс. рублей, предусмотренных на 2021 год (99,2 %) |
| 84 | Мероприятие 4.01.1 Организация участия в мероприятиях по созданию условий для развития международных и межрегиональных связей (выставочно-ярмарочные, конгрессные и промоутерские мероприятия, совместные заседания рабочих групп, биржи деловых контактов и другие мероприятия, способствующие развитию международных и межрегиональных связей) | Администрация Курской области, комитет по культуре Курской области, комитет по физической культуре и спорту Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области, комитет цифрового развития и связи Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Участие в мероприятиях по созданию условий для развития международных и межрегиональных связей (выставочно-ярмарочные, конгрессные и промоутерские мероприятия, совместные заседания рабочих групп, биржи деловых контактов и другие мероприятия, способствующие развитию международных и межрегиональных связей) | В 2021 году организовано участие в следующий мероприятиях по созданию условий для развития международных и межрегиональных связей: проведены Дни Курской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с оформлением выставочной экспозиции; представители органов исполнительной власти Курской области принимали участие в 17 Красноярском экономическом форуме «Экономика и пандемия: российский взгляд» (г. Красноярск, в онлайн формате), XVII Международном ИКТ Форуме «ТИБО-2021» (г Минск, в онлайн формате), X Международном Форуме территорий развития и инвестиций «InPark-2021» (г. Новосибирск), 17 Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана (г. Москва), онлайн-переговорах между деловыми кругами Удмуртской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Курской, Калужской и Волгоградской областей; Курскую область с официальными визитами посетили главы зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Москве: Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Нго Дык Мань; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Российской Федерации В.И. Головатюк; Советник Посольства Республики Молдова в Российской Федерации, Руководитель Консульского отдела Г.Г. Кукош; проведена в онлайн режиме презентация Курской области для жителей Ширакской области Республики Армения и города Гюмри при участии предста-вительства Россотрудничества в Гюмри Республики Армения. На организацию участия в мероприятиях направлены предусмотренные на 2021 год средства в сумме 4581,169 тыс. рублей (100 %) |
| 85 | Контрольное событие программы 4.01.1.1 Мероприятия по созданию условий для развития международных и межрегиональных связей (Дни Курской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, другие мероприятия, способствующие развитию международных и межрегиональных связей) в 2021 году проведены | комитет по экономике и развитию Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 30.12.2021 | х | выполнено |
| 86 | Мероприятие 4.01.2 Уплата членских взносов по участию в Ассоциации европейских приграничных регионов | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Развитие трансграничного сотрудничества с регионами – членами Ассоциации Европейских Приграничных Регионов (АЕПР) | В 2021 году выплачены членские взносы по участию в Ассоциации европейских приграничных регионов. На реализацию мероприятий направлены предусмотренные на 2021 год средства в сумме 245,848 тыс. рублей (100,0%) |
| 87 | Контрольное событие программы 4.01.2.1 Членские взносы по участию в Ассоциации европейских приграничных регионов в 2021 году выплачены | комитет по экономике и развитию Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 88 | Мероприятие 4.01.3 Проведение ежегодной межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки | Администрация Курской области, комитет образования и науки Курской области. комитет по культуре Курской области, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, комитет строительства Курской области, комитет по физической культуре и спорту Курской области, комитет информации и печати Курской области, комитет природных ресурсов Курской области, комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, комитет по труду и занятости населения Курской области, комитет цифрового развития и связи Курской области, комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Развитие и укрепление торгово-экономического, научно-технического и гуманитарно-культурного сотрудничества с зарубежными странами и регионами Российской Федерации | В 2021 году в мероприятиях Курской Коренской ярмарки приняли участие: делегации из 7 стран ближнего и дальнего зарубежья: Беларуси, Абхазии, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Индии, Китая, официальные делегации, предприятия и организации из 15 субъектов Российской Федерации. Количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в мероприятиях Курской Коренской ярмарки, из стран ближнего и дальнего зарубежья и из регионов России в 2021 году составило 112 организаций. Межрегиональная универсальная оптово-розничная Курская Коренская ярмарка проведена. Освоено 29 700,904 тыс. рублей (99 %) |
| 89 | Контрольное событие программы 4.01.4.2 Межрегиональная универсальная оптово-розничная Курская Коренская ярмарка в 2021 году проведена | комитет промышленности, торговли и предприниматель-ства Курской области | * | х | 05.07.2021 | х | 05.07.2021 | х | выполнено |
| 90 | Основное мероприятие 4.02 Обеспечение развития экспортного потенциала, координации и мониторинга внешнеэкономической деятельности | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Стимулирование участия хозяйствующих субъектов региона в международных и межрегиональных мероприятиях, способствующих расширению рынков сбыта продукции организаций Курской области и увеличения объемов экспорта продукции. Увеличение количества экспортеров Курской области. | По итогам 2021 года в Курской области внедрены 7 направлений Регионального экспортного стандарта 2.0. Увеличилось количество экспортеров и составило 245. Объем экспорта увеличился в 2,3 раза и составил 1631,4 тыс. долл. США |
| 91 | Мероприятие 4.02.1 Внедрение в Курской области направлений Регионального экспортного стандарта 2.0 | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Активизация экспортной деятельности в регионе; увеличение количества экспортеров и объема экспортной продукции |  |
| 92 | Мероприятие 4.02.1.1 Разработка плана внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Курской области | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 01.01.2021 | 07.09.2021 | Разработан и утвержден план внедрения в Курской области Регионального экспортного стандарта 2.0 | План внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Курской области утвержден 07.09.2021 |
| 93 | Контрольное событие программы 4.02.1.1 План внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Курской области утвержден в 2021 году | комитет по экономике и развитию Курской области | * | х | 30.09.2021 | х | 07.09.2021 | х | выполнено |
| Подпрограмма 5 «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Подпрограмма 5 «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | На реализацию мероприятий средства из областного бюджета в 2021 году не предусматривались |  |
| 95 | Основное мероприятие 5.01 Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, в области культуры, русского языка, образования, информации и молодежной политики | комитет по экономике и развитию Курской области, комитет по культуре Курской области, комитет молодежной политики Курской области, комитет образования и науки Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |
| 96 | Мероприятие 5.01.1 Содействие консолидации организаций соотечественников в сохранении культурного наследия и проведении международных культурно-массовых мероприятий (оказание помощи организациям соотечественников на проведение фестивалей, встреч, крестных ходов, праздничных мероприятий) | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Мероприятие выполнено |
| 97 | Мероприятие 5.01.2 Развитие информационного сотрудничества с соотечественниками за рубежом | комитет по культуре Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение информационного уровня сотрудничества с соотечественниками за рубежом | Мероприятие выполнено. Для повышения информационного уровня сотрудничества с соотечественниками, проживаю-щими за рубежом, проведен комплекс культурно-гуманитарных мероприятий, посвященных памятным датам российской культуры и юбилейным датам выдающихся деятелей русской культуры |
| 98 | Мероприятие 5.01.3 Популяризация и сохранение соотечественниками русского языка за рубежом, организация обучения соотечественников в образовательных организациях Курской области (оказание помощи соотечественникам в получении образования, проведении конференций, семинаров, вебинаров) | комитет образования и науки Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Прием на обучение соотечественников ежегодно в учреждения профессионального образования, в различные типы и виды образовательных учреждений | Мероприятие выполнено. Представители ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (далее - ЮЗГУ) с целью привлечения абитуриентов для обучения в университете провели встречи с выпускниками школ в Республике Таджикистан и Грузии (городах Рустави, Кутаиси, Батуми, Цалки), с президентом Фонда международного и гуманитарного сотрудничества «Русский вектор» (Киргизская Республика) и подписали соглашение о сотрудничестве с русским обществом Грузии «Родник» и другие мероприятия. В курских вузах в 2021-2022 учебном году на обучение принято 206 соотечественников из числа соотечественников, проживающих за рубежом |
| 99 | Контрольное событие программы 5.01.3.1 Содействие соотечественникам в получении образования в образовательных организациях Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации в 2021 году оказано | комитет образования и науки Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 100 | Мероприятие 5.01.4 Разработка новых форм молодежного сотрудничества, создание условий для поддержки и развития талантливой молодежи (оказание помощи соотечественникам для проведения молодежных конкурсов, слетов, фестивалей) | комитет молодежной политики Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение количества соотечественников, проживающих за рубежом, принимающих участие в молодежных мероприятиях (конгрессах, форумах, фестивалях) | Мероприятие выполнено. С целью сохранения, укрепления и развития международных молодежных связей путем консолидации молодежи вокруг общечеловеческих ценностей с 2002 года Администрация Курской области выступает организатором проекта «Международный лагерь молодежного актива «Славянское содружество». XIX Международный лагерь молодежного актива «Славянское содружество – 2021» прошел с 23 по 30 сентября 2021 года на базе ООО «Клинический санаторно-курортный комплекс «АКВАЛОО» (Краснодарский край, г. Сочи, ул. Декабристов, 78б). Участниками проекта в 2021 году стали 410 делегатов из 3 стран СНГ, 17 субъектов Российской Федерации, в том числе соотечественники из Республики Беларусь и Украины |
| 101 | Основное мероприятие 5.02 Получение информационной и организационной поддержки Россотрудничества с использованием ресурсов российских центров науки и культуры за рубежом в целях укрепления партнерских отношений с соотечественниками и общественными организациями соотечественников за рубежом при проведении мероприятий региона | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | На реализацию мероприятий средства из областного бюджета в 2021 году не предусматривались | В 2021 году проводились мероприятия на площадках Россотрудничества за рубежом |
| 102 | Мероприятие 5.02.1 Проведение мероприятий на площадках Россотрудничества за рубежом | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ежегодное проведение одного мероприятия на площадках Россотрудничества за рубежом | Мероприятие выполнено. При поддержке представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан, Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, с участием представителей Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан, Госкорпорации «Росатом», представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан 14 марта 2021 года в Национальном университете Узбекистана им. Мирзо Улугбека состоялся один из этапов отбора граждан Узбекистана на обучение в российских образовательных организациях ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (далее - КГУ) в рамках популяризации русского языка за рубежом в 2021 году стало участником международной выставки-ярмарки «Российское образование. Ташкент-2021» (Республика Узбекистан), организаторами которой выступили Посольство Российской Федерации и Представительство Россотрудничества в Узбекистане, Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан и Министерство народного образования Республики Узбекистан |
| 103 | Контрольное событие программы 5.02.1.1 Мероприятие на площадках Россотрудничества за рубежом в 2021 году проведено | комитет по экономике и развитию Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | Х | выполнено |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 34 895,622 тыс. рублей (53 541,187 тыс. рублей – по сводной бюджетной росписи на 31.12.2021) | В соответствии со сводной росписью областного бюджета на 31.12.2021 года кассовый расход по 7 подпрограмме составил 53 471,385 тыс. рублей |
| 105 | Основное мероприятие 7.01. Развитие системы государственного стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Курской области | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Разработка документов стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Курской области | В течение 2021 года проведена работа по разработке, согласованию и утверждению прогнозов социально-экономического развития Курской области |
| 106 | Контрольное событие программы 7.01.1.1 Нормативный правовой акт о разработке прогноза социально-экономического развития Курской области и проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в 2021 году разработан и утвержден | комитет по экономике и развитию Курской области | * | х | 01.06.2021 | х | 01.06.2021 | х | выполнено Нормативный правовой акт о разработке прогноза социально-экономического развития Курской области и проекта областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов разработан и утвержден постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 № 446-па |
| 109 | Контрольное событие программы 7.01.1.4 Нормативный правовой акт об утверждении прогноза социально-экономического развития Курской области на очередной финансовый год и на плановый период в 2021 году разработан и утвержден | комитет по экономике и развитию Курской области | * | х | 10.11.2021 | х | 10.11.2021 | х | выполнено Разработка среднесрочного прогноза социально-экономического развития Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в 2021 году проведена, прогноз утвержден распоряжением Администрации Курской области от 28.10.2021 № 658-ра |
| 110 | Контрольное событие программы 7.01.1.7 Варианты прогноза социально-экономического развития Курской области в 2021 году разработаны | комитет по экономике и развитию Курской области | * | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено В соответствии с действующими федеральными нормативными актами предварительные показатели прогноза социально-экономического развития Курской области на период до 2024 года разработаны и направлены в Минэкономразвития России письмом от 21.07.2021 № 05.2-02/2975; уточненные показатели прогноза социально-экономического развития Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов направлены в Минэкономразвития России письмом от 09.11.2021 № 05.2-02/4417 |
| 111 | Основное мероприятие 7.02. Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по экономике и развитию Курской области | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | На обеспечение деятельности комитета по экономике и развитию Курской области предусмотрено из областного бюджета 34 895,622 тыс. рублей ( 53 541,187 тыс. рублей – по сводной бюджетной росписи) | В соответствии со сводной росписью областного бюджета кассовый расход по основному мероприятию 7.02 составил 53 471,385 тыс. рублей |
| 112 | Контрольное событие программы 7.02.1 Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» за 2021 год подготовлен и направлен в комитет финансов Курской области | комитет по экономике и развитию Курской области | * | х | 01.03.2022 | х | 01.03.2022 | х | Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» направлен в комитет финансов Курской области |
| 113 | Основное мероприятие 7.03. Содействие достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области | комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | Расчет комплексной оценки показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2020 года проведен. В соответствие с решением Экспертной комиссии по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области по итогам деятельности за 2020 год определены органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, достигшие наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления. Среди районов 1 место занял Курский район, 2 место – Золотухинский район, 3 место – Дмитриевский район. Среди городских округов 1 место занял город Курчатов, 2 место – город Щигры. Постановлением Администрации Курской области от 17.08.2021 № 869-па утверждено распределение в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на грантовую поддержку в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области. Комитетом по экономике и развитию Курской области заключены соглашения о предоставлении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на грантовую поддержку в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, достигших наилучших значений показателей деятельности в 2020 году. Платежные поручения на перечисления грантов исполнены 02.09.2021. Всего из областного бюджета выделено 900,0 тыс. рублей |
| 114 | Контрольное событие программы 7.03.1 Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области, расчет показателей эффективности, ранжирование муниципальных районов и городских округов и расчет размера грантов за 2020 год осуществлены; результаты оценки эффективности, одобренные Экспертной комиссией по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области представлены в комитет финансов Курской области для выделения грантов | комитет по экономике и развитию Курской области | * | х | 01.10.2021 | х | 01.10.2021 | х | выполнено |

- *) включено в план реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов