УТВЕРЖДЕН

приказом комитета по экономике и развитию Курской области

от  30.03.2021  №  17-О

(в редакции приказа комитета по экономике и развитию Курской области

от 29.04.2021 № 24-О, от  10.08.2021 № 41-О, от 07.10.2021 № 53-О)

Детальный план-график

реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»

на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы | Ста-тус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классифика-ции | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | х | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | 2021 | 2024 | Всего, в том числе: | 702 450,107 | 545 348,030 | 602 724,727 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 69 128,000 | 70 205,800 | 91 601,300 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 633 322,107 | 475 142,230 | 511 123,427 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | х | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | 2021 | 2024 | Всего, в том числе: | 32 134,153 | 42 425,938 | 47 003,738 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 13 709,700 | 19 440,100 | 24 017,900 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 18 424,453 | 22 985,838 | 22 985,838 |
| 3 | Основное мероприятие 1.01 Формирование благоприятного инвестиционного климата |  |  | Формирование благоприятного инвестиционного климата, повышение доступности государственной поддержки инвесторов, увеличение объема инвестиций | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе | 15 893,524 | 16 729,622 | 16 729,622 |
|  |  |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области |  |  |  | 830 0412 14 1 01 11950 100 | - | 107,900 | 107,900 |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 0412 14 1 01 11950 800 | 2 710,930 | 1 710,930 | 1 710,930 |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 0412 14 1 01 11950 200 | 855,400 | 1 049,000 | 1 049,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 0412 14 1 01 10010 600 | 12 327,194 | 13 735,392 | 13 735,392 |
|  |  |  | Администрация Курской области (Управление финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области (Дремов А.И.)) |  |  |  | 801 0412 14 1 01 11950 100 | - | 46,600 | 46,600 |
|  |  |  | Мулёвин А.В. и.о. председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 807 0412 14 1 01 11950 100 | - | 13,000 | 13,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 807 0412 14 1 01 11950 200 | - | 16,800 | 16,800 |
|  |  |  | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  |  |  | 822 0412 14 1 01 11950 100 | - | 50,000 | 50,000 |
| 4 | Мероприятие 1.01.1 Актуализация инвестиционного законодательства Курской области |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Улучшение качества инвестиционного законодательства, повышение его эффективности; снижение административных барьеров; повышение доступности государственной поддержки инвесторов; реализация проектов на принципах государственно-частного партнёрства | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие программы 1.01.1.1 Нормативные правовые акты по вопросам инвестиционной деятельности разработаны и приняты в 2021 году | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 6 | Контрольное событие программы 1.01.1.2 Нормативные правовые акты по вопросам инвестиционной деятельности разработаны и приняты в 2022 году | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 7 | Контрольное событие программы 1.01.1.3 Нормативные правовые акты по вопросам инвестиционной деятельности разработаны и приняты в 2023 году | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 8 | Мероприятие 1.01.2 Увеличение уставного капитала АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» |  | Куцак И.В. председатель комитета по управлению имуществом Курской области | Создание промышленных парков, привлечение инвесторов-резидентов промышленных парков | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие программы 1.01.2.1 Уставный капитал АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» в 2023 году увеличен | * | Куцак И.В. председатель комитета по управлению имуществом Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 10 | Мероприятие 1.01.3 Разработка и актуализация Инвестиционной стратегии Курской области до 2025 года |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Определение стратегических направлений реализации инвестиционной политики области, определение приоритетов развития региона | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | - | - | - |
| 11 | Контрольное событие программы 1.01.3.1 Нормативный правовой акт о внесении изменений в Инвестиционную стратегию Курской области до 2025 года разработан и принят в 2021 году | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 12 | Контрольное событие программы 1.01.3.2 Нормативный правовой акт о внесении изменений в Инвестиционную стратегию Курской области до 2025 года разработан и принят в 2022 году | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 13 | Контрольное событие программы 1.01.3.3 Нормативный правовой акт о внесении изменений в Инвестиционную стратегию Курской области до 2025 года разработан и принят в 2023 году | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 14 | Мероприятие 1.01.4 Обучение специалистов органов исполнительной власти Курской области, занимающихся вопросами инвестиционной деятельности |  |  | Овладение государственными гражданскими служащими, занимающимися вопросами привлечения инвестиций, новыми методами работы с инвесторами; привлечение в область новых инвесторов; повышение качества оказания консультативной и методической помощи инвесторам | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе: | - | 137,700 | 137,700 |
|  |  |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области |  |  |  | 830 0412 14 1 01 11950 100 | - | 107,900 | 107,900 |
|  |  |  | Мулёвин А.В. и.о. председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 807 0412 14 1 01 11950 100 | - | 13,000 | 13,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 807 0412 14 1 01 11950 200 | - | 16,800 | 16,800 |
| 15 | Контрольное событие программы 1.01.4.2 Специалисты органов исполнительной власти Курской области, занимающиеся вопросами инвестиционной деятельности, участие в обучающих семинарах в 2022 году приняли | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 16 | Контрольное событие программы 1.01.4.3 Специалисты органов исполнительной власти Курской области, занимающиеся вопросами инвестиционной деятельности, участие в обучающих семинарах в 2023 году приняли | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 17 | Мероприятие 1.01.5 Создание инженерной и дорожной инфраструктуры индустриальных парков |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Создание промышленных парков; привлечение инвесторов-резидентов промышленных парков; создание новых предприятий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | - | - | - |
| 18 | Контрольное событие программы 1.01.5.1. Кадастровые (межевание) и топогеодезические работы земельного участка, на котором создается индустриальный (промышленный) парк, проведены в 2021 году | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 19 | Мероприятие 1.01.6 Присвоение (обновление) и поддержание рейтинга Курской области и выпускаемым государственным ценным бумагам Курской области по национальной шкале |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Повышение инвестиционной привлекательности Курской области. Увеличение количества инвесторов, работающих в области. Привлечение кредитными организациями инвестиционных ресурсов на более выгодных условиях | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 830 0412 14 1 01 11950 200 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 20 | Контрольное событие программы 1.01.6.1 Кредитные рейтинги Курской области по национальной шкале в 2021 году присвоены и (или) подтверждены | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 21 | Контрольное событие программы 1.01.6.2 Кредитные рейтинги Курской области по национальной шкале в 2022 году присвоены и (или) подтверждены | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 22 | Контрольное событие программы 1.01.6.3 Кредитные рейтинги Курской области по национальной шкале в 2023 году присвоены и (или) подтверждены | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 23 | Мероприятие 1.01.7 Организация и проведение информационно-презентационных мероприятий в Российской Федерации (в том числе в Посольствах иностранных государств в Российской Федерации) и за рубежом |  |  | Продвижение позитивного инвестиционного имиджа области, осуществление брэндинга территории области, привлечение новых инвесторов | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе: | - | 46,600 | 46,600 |
|  |  |  | Администрация Курской области (Управление финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области (Дремов А.И.)) |  |  |  | 801 0412 14 1 01 11950 100 | - | 46,600 | 46,600 |
| 24 | Контрольное событие программы 1.01.7.1 Презентации Курской области в Российской Федерации (в том числе в посольствах иностранных государств в Российской Федерации) и за рубежом в 2022 году проведены | * | Администрация Курской области (Управление финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области (Дремов А.И.)) | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 25 | Контрольное событие программы 1.01.7.2 Презентации Курской области в Российской Федерации (в том числе в посольствах иностранных государств в Российской Федерации) и за рубежом в 2023 году проведены | * | Администрация Курской области (Управление финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области (Дремов А.И.)) | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 26 | Мероприятие 1.01.8 Участие в тематических семинарах, конгрессах, конференциях, форумах, совещаниях, партнериатах, саммитах по вопросам инвестиционной деятельности; участие органов исполнительной власти Курской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях |  |  | Продвижение позитивного инвестиционного имиджа области, изучение лучших практик работы с инвесторами, привлечение новых инвесторов | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе | - | 50,000 | 50,000 |
|  |  |  | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  |  |  | 822 0412 14 1 01 11950 100 | - | 50,000 | 50,000 |
| 28 | Контрольное событие программы 1.01.8.2 Специалисты органов исполнительной власти Курской области в 2022 году приняли участие в тематических семинарах, конгрессах, конференциях, форумах, совещаниях, партнериатах, саммитах по вопросам инвестиционной деятельности | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области отраслевые органы исполнительной власти Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 29 | Контрольное событие программы 1.01.8.3 Специалисты органов исполнительной власти Курской области в 2023 году приняли участие в тематических семинарах, конгрессах, конференциях, форумах, совещаниях, партнериатах, саммитах по вопросам инвестиционной деятельности | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области отраслевые органы исполнительной власти Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 30 | Мероприятие 1.01.9 Сопровождение инвестиционного портала Курской области (kurskoblinvest.ru) (далее – Портал) (отслеживание работоспособности Портала, мониторинг и лечение Портала от вирусов, создание резервной копии, ведение статистики посещаемости, наполнение Портала информацией, корректировка разделов Портала и актуализация информации, размещенной в них, обновление баннеров) |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Повышение открытости органов власти при работе с инвесторами, обеспечение доступа к информации об инвестиционных проектах и предложениях, повышение оперативности взаимодействия инвесторов с исполнительными органами государственной власти, исполнение целевой модели «Качество инвестиционного портала» по заданным Дорожной картой ключевым факторам | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 830 0412 14 1 01 11950 200 | 175,400 | 275,000 | 275,000 |
| 31 | Контрольное событие программы 1.01.9.1 Работоспособность Портала об инвестиционной деятельности в Курской области в сети «Интернет» в 2021 году обеспечена | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 32 | Контрольное событие программы 1.01.9.2 Работоспособность Портала об инвестиционной деятельности в Курской области в сети «Интернет» в 2022 году обеспечена | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 33 | Контрольное событие программы 1.01.9.3 Работоспособность Портала об инвестиционной деятельности в Курской области в сети «Интернет» в 2023 году обеспечена | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 34 | Мероприятие 1.01.10 Проведение работ по актуализации автоматизированной информационной системы «Интерактивная инвестиционная карта Курской области» |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Обеспечение доступа инвесторам к информационным ресурсам области для принятия решения по строительству новых предприятий | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 830 0412 14 1 01 11950 200 | 80,000 | 174,000 | 174,000 |
| 35 | Контрольное событие программы 1.01.10.1 Автоматизированная информационная система «Интерактивная инвестиционная карта Курской области» в 2021 году актуализирована | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 36 | Контрольное событие программы 1.01.10.2 Автоматизированная информационная система «Интерактивная инвестиционная карта Курской области» в 2022 году актуализирована | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 37 | Контрольное событие программы 1.01.10.3 Автоматизированная информационная система «Интерактивная инвестиционная карта Курской области» в 2023 году актуализирована | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 38 | Мероприятие 1.01.11 Повышение информационной открытости Курской области для инвесторов |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Создание необходимой инвесторам информационной базы: реестров инвестиционных проектов и земельных участков; публикация в печатных и электронных СМИ информационных материалов об инвестиционном потенциале области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | - | - | - |
| 39 | Контрольное событие программы 1.01.11.1 Материалы по инвестиционной тематике в средствах массовой информации в 2021 году размещены | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 40 | Контрольное событие программы 1.01.11.2 Материалы по инвестиционной тематике в средствах массовой информации в 2022 году размещены | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 41 | Контрольное событие программы 1.01.11.3 Материалы по инвестиционной тематике в средствах массовой информации в 2023 году размещены | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 42 | Мероприятие 1.01.12 Организация работы по предоставлению за счёт средств областного бюджета субсидий организациям, способствующим развитию инвестиционной деятельности в Курской области, на возмещение расходов, связанных с осуществлением работ или оказанием услуг по привлечению инвестиций в Курскую область |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Формирование благоприятного инвестиционного климата, увеличение объема инвестиций | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 830 0412 14 1 01 11950 800 | 2 710,930 | 1 710,930 | 1 710,930 |
| 43 | Контрольное событие программы 1.01.12.1 Субсидии организациям, способствую-щим развитию инвестиционной деятельности в Курской области, на возмещение расходов, связанных с осуществлением работ или оказанием услуг по привлечению инвестиций в Курскую область, в 2021 году предоставлены | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.01.12.2 Субсидии организациям, способствую-щим развитию инвестиционной деятельности в Курской области, на возмещение расходов, связанных с осуществлением работ или оказанием услуг по привлечению инвестиций в Курскую область, в 2022 году предоставлены | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.01.12.3 Субсидии организациям, способствую-щим развитию инвестиционной деятельности в Курской области, на возмещение расходов, связанных с осуществлением работ или оказанием услуг по привлечению инвестиций в Курскую область, в 2023 году предоставлены | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 44 | Мероприятие 1.01.13 Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа в г. Железногорске и Железногорском районе |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Формирование благоприятного инвестиционного климата, увеличение объема инвестиций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | - | - | - |
| 45 | Контрольное событие программы 1.01.13.1 Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в г. Железногорске и Железногорском районе в 2021 создана | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 46 | Мероприятие 1.01.14 Расходы на обеспечение деятельности АУ КО «Корпорация развития Курской области» |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Формирование благоприятного инвестиционного климата, увеличение объема инвестиций | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 830 0412 14 1 01 10010 600 | 12 327,194 | 13 735,392 | 13 735,392 |
| 47 | Контрольное событие программы 1.01.14.1 Субсидии из областного бюджета АУ КО «Корпорация развития Курской области» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году предоставлены | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.01.14.2 Субсидии из областного бюджета АУ КО «Корпорация развития Курской области» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2022 году предоставлены | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.01.14.3 Субсидии из областного бюджета АУ КО «Корпорация развития Курской области» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году предоставлены | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 48 | Основное мероприятие 1.02 Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Увеличение числа реализуемых инвестиционных проектов. Сокращение сроков окупаемости проектов. Увеличение количества инвесторов. Увеличение количеств инновационных разработок, востребованных рынком, ускорение модернизации промышленности и агропромышленного комплекса Курской области, содействие развитию интеллектуального потенциала региона | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе: | 780,000 | 730,000 | 730,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 0412 14 1 02 11420 200 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 0412 14 1 02 11420 300 | 670,000 | 620,000 | 620,000 |
| 49 | Мероприятие 1.02.1 Организация и проведение конкурса «Инновация и изобретение года» |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Увеличение количеств инновационных разработок, востребованных рынком, ускорение модернизации промышленности и агропромышленного комплекса Курской области, содействие развитию интеллектуального потенциала региона | 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | 780,000 | 730,000 | 730,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 0412 14 1 02 11420 200 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 0412 14 1 02 11420 300 | 670,000 | 620,000 | 620,000 |
| 50 | Контрольное событие программы 1.02.1.1 Церемония награждения победителей, призеров и участников конкурса «Инновация и изобретение года» в 2021 году проведена | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 50 | Контрольное событие программы 1.02.1.2 Церемония награждения победителей, призеров и участников конкурса «Инновация и изобретение года» в 2022 году проведена | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 50 | Контрольное событие программы 1.02.1.3 Церемония награждения победителей, призеров и участников конкурса «Инновация и изобретение года» в 2023 году проведена | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 51 | Региональный проект 1.L2 Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов регионального проекта | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе: | 15 460,629 | 24 966,316 | 29 544,116 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 13 709,700 | 19 440,100 | 24 017,900 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 750,929 | 5 526,216 | 5 526,216 |
| 52 | Мероприятие 1.L2.1 Обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Деятельность регионального центра компетенций обеспечена | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе: | 15 460,629 | 24 966,316 | 29 544,116 |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 04 12 14 1 L2 52960 600 | 13 709,700 | 19 440,100 | 24 017,900 |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 04 12 14 1 L2 52961 600 | 1 750,929 | 5 526,216 | 5 526,216 |
| 53 | Контрольное событие программы 1. L2.1.1 Деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда в 2021 году обеспечена | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 54 | Контрольное событие программы 1. L2.1.2 Деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда в 2022 году обеспечена | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 55 | Контрольное событие программы 1. L2.1.3 Деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда в 2023 году обеспечена | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 56 | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» |  | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торгов-ли и предпринимательства Курской области | х | 2021 | 2024 | Всего, в том числе | 152 616,103 | 116 022,607 | 133 183,523 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 55 418,300 | 50 765,700 | 67 583,400 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 97 197,803 | 65 256,907 | 65 600,123 |
| 57 | Основное мероприятие 2.01 Формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства |  | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торгов-ли и предпринимательства Курской области | Повышение эффективности мер господдержки. Развитие системы микрофинансирования, предоставление гарантий по кредитам. Улучшение координации деятельности организаций, образующих инфраструктуру малого и среднего предпринимательства | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе | 31 920,000 | 4 920,000 | 4 920,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 01 11960 500 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 01 11960 800 | 31 470,000 | 4 470,000 | 4 470,000 |
| 58 | Мероприятие 2.01.6 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства |  | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Внедрение нового технологического оборудования, увеличение инвестиций в основной капитал | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 822 04 12 14 2 01 11960 800 | 31 470,000 | 4 470,000 | 4 470,000 |
| 59 | Контрольное событие программы 2.01.6.1 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства, в 2021 году предоставлены | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 60 | Контрольное событие программы 2.01.6.2 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства, в 2022 году предоставлены | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 61 | Контрольное событие программы 2.01.6.3 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства, в 2023 году предоставлены | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 62 | Мероприятие 2.01.11 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Курской области в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по реализации мероприятий муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства |  | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 822 04 12 14 2 01 11960 500 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| 63 | Контрольное событие программы 2.01.11.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований Курской области в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по реализации мероприятий муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства в 2021 году предоставлены | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 64 | Контрольное событие программы 2.01.11.2 Субсидии бюджетам муниципальных образований Курской области в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по реализации мероприятий муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства в 2022 году предоставлены | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 65 | Контрольное событие программы 2.01.11.3 Субсидии бюджетам муниципальных образований Курской области в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по реализации мероприятий муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства в 2023 году предоставлены | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 66 | Основное мероприятие 2.04 Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-ства, оказывающей имущественную поддержку, промышленных парков, индустриальных парков, агропромыш-ленных парков и технопарков |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности региона за счет подготовки необходимых инвестору земельных участков с подведенной инфраструктурой | 2023 | 2023 | х | - | - | - |
| 67 | Основное мероприятие 2.05 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов |  | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей госпрограммы в целом, подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе | 43 793,774 | 38 947,828 | 38 947,828 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 05 10010 600 | 19 471,589 | 15 492,558 | 15 492,558 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 05 10020 100 | 23 849,185 | 22 968,270 | 22 968,270 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 05 10020 200 | 473,000 | 487,000 | 487,000 |
| 68 | Контрольное событие программы 2.05.1 Субсидии на выполнение государственных заданий ОБУ «Выставочный центр «Курская Коренская ярмарка», ОБУ «Курскконтролькачества» в 2021 году предоставлены | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 69 | Контрольное событие программы 2.05.2 Субсидии на выполнение государственных заданий ОБУ «Выставочный центр «Курская Коренская ярмарка», ОБУ «Курскконтролькачества» в 2022 году предоставлены | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 70 | Контрольное событие программы 2.05.3 Субсидии на выполнение государственных заданий ОБУ «Выставочный центр «Курская Коренская ярмарка», ОБУ «Курскконтролькачества» в 2023 году предоставлены | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 71 | Региональный проект 2.I2 Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами |  | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе | 2 504,898 | 3 713,062 | 4 437,143 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I2 55270 600 | 50,098 | 74,262 | 88,743 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I2 55270 600 (федеральный бюджет) | 2 454,800 | 3 638,800 | 4 348,400 |
| 72 | Мероприятие 2.I2.1 Предоставление субсидий из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами») |  | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки самозанятым гражданам | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе | 2 504,898 | 3 713,062 | 4 437,143 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I2 55270 600 | 50,098 | 74,262 | 88,743 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I2 55270 600 (федеральный бюджет) | 2 454,800 | 3 638,800 | 4 348,400 |
| 73 | Контрольное событие программы 2.I2.1.1 Субсидия из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами») в 2021 году предоставлена | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 74 | Контрольное событие программы 2.I2.1.2 Субсидия из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами») в 2022 году предоставлена | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 75 | Контрольное событие программы 2.I2.1.3 Субсидия из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами») в 2023 году предоставлена | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 76 | Региональный проект 2.I4 Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса |  | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе | 17 782,246 | 21 927,859 | 28 084,286 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I4 55270 600 | 124,292 | 144,103 | 216,747 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I4 55270 800 | 231,354 | 294,456 | 344,939 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I4 55270 600 (федеральный бюджет) | 6 090,300 | 7 061,000 | 10 620,600 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I4 55270 800 (федеральный бюджет) | 11 336,300 | 14 428,300 | 16 902,000 |
| 77 | Мероприятие 2.I4.3 Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей |  | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Вовлечение населения в предпринимательскую деятельность, формирование и развитие предприниматель-ской инициативы, в том числе в сфере социального предпринимательства | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе | 11 567,654 | 14 722,756 | 17 246,939 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I4 55270 800 | 231,354 | 294,456 | 344,939 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I4 55270 800 (федеральный бюджет) | 11 336,300 | 14 428,300 | 16 902,000 |
| 78 | Контрольное событие программы 2.I4.3.1 Гранты субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, в 2021 году предоставлены | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 79 | Контрольное событие программы 2.I4.3.2 Гранты субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, в 2022 году предоставлены | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 80 | Контрольное событие программы 2.I4.3.3 Гранты субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, в 2023 году предоставлены | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 81 | Мероприятие 2.I4.4 Предоставление субсидии из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса») |  | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе | 6 214,592 | 7 205,103 | 10 837,347 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I4 55270 600 | 124,292 | 144,103 | 216,747 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I4 55270 600 (федеральный бюджет) | 6 090,300 | 7 061,000 | 10 620,600 |
| 82 | Контрольное событие программы 2.I4.4.1 Субсидия из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса») в 2021 году предоставлена | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 83 | Контрольное событие программы 2.I4.4.2 Субсидия из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса») в 2022 году предоставлена | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 84 | Контрольное событие программы 2.I4.4.3 Субсидия из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса») в 2023 году предоставлена | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 85 | Региональный проект 2.I5 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе | 56 615,185 | 46 513,858 | 56 794,266 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I5 55270 600 | 725,244 | 523,217 | 728,825 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I5 55271 600 | 20 353,041 | 20 353,041 | 20 353,041 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I5 55270 600 (федеральный бюджет) | 35 536,900 | 25 637,600 | 35 712,400 |
| 86 | Мероприятие 2.I5.1 Предоставление субсидии из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») |  | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе | 35 709,470 | 35 709,470 | 35 709,470 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I5 55270 600 | 349,129 | 349,129 | 349,129 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I5 55271 600 | 18 253,041 | 18 253,041 | 18 253,041 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I5 55270 600 (федеральный бюджет) | 17 107,300 | 17 107,300 | 17 107,300 |
| 87 | Контрольное событие программы 2.I5.1.1 Cубсидия из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») в 2021 году предоставлена | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 88 | Контрольное событие программы 2.I5.1.2 Cубсидия из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») в 2022 году предоставлена | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 89 | Контрольное событие программы 2.I5.1.3 Cубсидия из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») в 2023 году предоставлена | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 90 | Мероприятие 2.I5.6 Предоставление субсидии из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности Центра поддержки экспорта |  | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Развитие внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего бизнеса | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе | 20 905,715 | 10 804,388 | 21 084,796 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I5 55270 600 | 376,115 | 174,088 | 379,696 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I5 55271 600 | 2 100,000 | 2 100,000 | 2 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I5 55270 600 (федеральный бюджет) | 18 429,600 | 8 530,300 | 18 605,100 |
| 91 | Контрольное событие программы 2.I5.6.1 Субсидия из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности Центра поддержки экспорта в 2021 году предоставлена | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | Х | х | х |
| 92 | Контрольное событие программы 2.I5.6.2 Субсидия из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности Центра поддержки экспорта в 2022 году предоставлена | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 93 | Контрольное событие программы 2.I5.6.3 Субсидия из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности Центра поддержки экспорта в 2023 году предоставлена | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 94 | Подпрограмма 3 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области» | х | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | х | 2021 | 2024 | х | 432 823,995 | 336 171,025 | 371 809,006 |
| 95 | Основное мероприятие 3.01. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  | Организация работы 475 «окон обслуживания населения» в МФЦ, в том числе 141 «окно обслуживания населения» в ТОСПах | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе | 432 823,995 | 336 171,025 | 371 809,006 |
|  |  |  | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Кожевников С.В. директор АУ КО «МФЦ» |  |  |  | 838 01 13 14 3 01 10010 600 | 432 802,395 | 336 149,425 | 336 149,425 |
|  |  |  |  |  |  |  | 838 10 04 14 3 01 10010 600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 |
|  |  |  | Денисов Р.Ю. председатель комитета строительства Курской области |  |  |  | 808 01 13 14 3 01 12470 400 | - | - | 35 637,981 |
| 96 | Мероприятие 3.01.1 Предоставление государственных и муниципальных услуг органов исполнительной власти Курской области, органов местного самоуправления на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Кожевников С.В. директор АУ КО «МФЦ» | Выполнение государственного задания | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе | 353 200,752 | 336 171,025 | 336 171,025 |
|  |  |  |  |  |  |  | 838 01 13 14 3 01 10010 600 | 353 179,152 | 336 149,425 | 336 149,425 |
|  |  |  |  |  |  |  | 838 10 04 14 3 01 10010 600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 |
| 97 | Контрольное событие программы 3.01.1.1. Документы заявителей для предоставления услуг в соответствии с госзаданием в 2021 году отработаны | * | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Кожевников С.В. директор АУ КО «МФЦ» | х | х | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 98 | Контрольное событие программы 3.01.1.5 Документы заявителей для предоставления услуг в соответствии с госзаданием в 2022 году отработаны | * | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Кожевников С.В. директор АУ КО «МФЦ» | х | х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 99 | Контрольное событие программы 3.01.1.9. Документы заявителей для предоставления услуг в соответствии с госзаданием в 2023 году отработаны | * | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Кожевников С.В. директор АУ КО «МФЦ» | х | х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 100 | Мероприятие 3.01.2 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | Денисов Р.Ю. председатель комитета строительства Курской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 808 01 13 14 3 01 12470 400 | - | - | 35 637,981 |
| 101 | Контрольное событие программы 3.01.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности осуществлены | * | Денисов Р.Ю. председатель комитета строительства Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 102 | Мероприятие 3.01.3 Услуги в области информационных технологий |  | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Кожевников С.В. директор АУ КО «МФЦ» | Приобретение неисключительных пользовательских прав на программное обеспечение | 04.06.2021 | 31.12.2021 | 838 01 13 14 3 01 10010 600 | 40 047,525 | - | - |
| 103 | Контрольное событие программы 3.01.3.1. Неисключительные пользовательские права на программное обеспечение в 2021 году приобретены | * | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Кожевников С.В. директор АУ КО «МФЦ» | х | х | 31.12.2021 | х | Х | х | х |
| 104 | Мероприятие 3.01.4 Капитальный ремонт, включая разработку (изготовление) проектно-сметной документации |  | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Кожевников С.В. директор АУ КО «МФЦ» | Капитальный ремонт помещения, в котором размещается филиал АУ КО «МФЦ» по Дмитриевскому району | 04.06.2021 | 31.12.2021 | 838 01 13 14 3 01 10010 600 | 599,789 | - | - |
| 105 | Контрольное событие программы 3.01.4.1. Капитальный ремонт, включая разработку (изготовление) проектно-сметной документации в 2021 году осуществлен | * | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Кожевников С.В. директор АУ КО «МФЦ» | х | х | 31.12.2021 | х | Х | х | х |
| 106 | Мероприятие 3.01.5 Приобретение основных средств |  | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Кожевников С.В. директор АУ КО «МФЦ» | Приобретение основных средств для организации работы регионального контакт-центра, в том числе по оперативной помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 по единому номеру «122» | 04.06.2021 | 31.12.2021 | 838 01 13 14 3 01 10010 600 | 38 975,929 | - | - |
| 107 | Контрольное событие программы 3.01.5.1. Основные средства в 2021 году приобретены | * | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Кожевников С.В. директор АУ КО «МФЦ» | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 108 | Мероприятие 3.01.6. Научно-методическое обеспечение |  | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Администрация Курской области (Управление финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области (Дремов А.И.)) | Выявление и устранение проблем при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | - | - | - |
| 109 | Контрольное событие программы 3.01.6.1. Научно-методическое обеспечение в 2021 году выполнено | * | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Администрация Курской области (Управление финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области (Дремов А.И.)) | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 110 | Контрольное событие программы 3.01.6.2. Научно-методическое обеспечение в 2022 году выполнено | * | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Администрация Курской области (Управление финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области (Дремов А.И.)) | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 111 | Контрольное событие программы 3.01.6.3. Научно-методическое обеспечение в 2023 году выполнено | * | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Администрация Курской области (Управление финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области (Дремов А.И.)) | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 112 | Мероприятие 3.01.7. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации |  | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Администрация Курской области (Управление финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области (Дремов А.И.)) | Обучение лиц, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | - | - | - |
| 113 | Контрольное событие программы 3.01.7.1 Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в 2021 году реализованы | * | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Администрация Курской области (Управление финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области (Дремов А.И.)) | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 114 | Контрольное событие программы 3.01.7.2 Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в 2022 году реализованы | * | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Администрация Курской области (Управление финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области (Дремов А.И.)) | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 115 | Контрольное событие программы 3.01.7.3. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в 2023 году реализованы | * | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Администрация Курской области (Управление финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области (Дремов А.И.)) | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 116 | Мероприятие 3.01.8. Подготовка нормативного правового акта о внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 19.07.2017 № 586-па «Об организации предоставления государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |  | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Кожевников С.В. директор АУ КО «МФЦ» |  | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | - | - | - |
| 117 | Контрольное событие программы 3.01.8.1 Нормативный правовой акт о внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 19.07.2017 № 586-па «Об организации предоставления государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в областном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в 2021 году разработан и принят | * | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Кожевников С.В. директор АУ КО «МФЦ» | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 118 | Контрольное событие программы 3.01.8.2 Нормативный правовой акт о внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 19.07.2017 № 586-па «Об организации предоставления государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в областном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в 2022 году разработан и принят | * | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Кожевников С.В. директор АУ КО «МФЦ» | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 119 | Контрольное событие программы 3.01.8.3 Нормативный правовой акт о внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 19.07.2017 № 586-па «Об организации предоставления государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в областном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в 2023 году разработан и принят | * | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Кожевников С.В. директор АУ КО «МФЦ» | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 120 | Основное мероприятие 3.02. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления государственного контроля (надзора) |  | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | Выполнение стандарта предоставления услуг, исполнения функций. Обеспечение доступа к предоставлению услуг в электронном виде | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | - | - | - |
| 121 | Мероприятие 3.02.1 Актуализация реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области |  | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | Формирование реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | - | - | - |
| 122 | Контрольное событие программы 3.02.1.1. Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области в 2021 году актуализирован | * | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | х | х | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 123 | Контрольное событие программы 3.02.1.2. Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области в 2022 году актуализирован | * | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | х | х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 124 | Контрольное событие программы 3.02.1.3. Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области в 2023 году актуализирован | * | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | х | х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 125 | Мероприятие 3.02.2. Подготовка нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Курской области от 18.11.2020 № 1152-па «О перечне услуг и функций по осуществлению государственного контроля (надзора) в Курской области» |  | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | Актуализация перечня услуг и функций по осуществлению государственного контроля и надзора | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | - | - | - |
| 126 | Контрольное событие программы 3.02.2.1. Нормативный правовой акт о внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Курской области от 18.11.2020 № 1152-па «О перечне услуг и функций по осуществлению государственного контроля (надзора) в Курской области» в 2021 году разработан и принят | * | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 127 | Контрольное событие программы 3.02.2.2. Нормативный правовой акт о внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Курской области от 18.11.2020 № 1152-па «О перечне услуг и функций по осуществлению государственного контроля (надзора) в Курской области» в 2022 году разработан и принят | * | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 128 | Контрольное событие программы 3.02.2.3. Нормативный правовой акт о внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Курской области от 18.11.2020 № 1152-па «О перечне услуг и функций по осуществлению государственного контроля (надзора) в Курской области» в 2023 году разработан и принят | * | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | Х | х | х |
| 129 | Подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» | х | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | 2021 | 2024 | х | 48 880,234 | 14 732,838 | 14 732,838 |
| 130 | Основное мероприятие 4.01. Расширение двустороннего сотрудничества с зарубежными странами и регионами Российской Федерации |  |  | Развитие и укрепление торгово-экономического, научно-технического и гуманитарно-культурного сотрудничества с регионами – партнерами по линии Соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей и Соглашений с регионами Российской Федерации. Развитие трансграничного сотрудничества с регионами – членами Ассоциации Европейских Приграничных Регионов (АЕПР) | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе | 55 824,107 | 14 732,838 | 14 732,838 |
|  |  |  | Администрация Курской области (Управление финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области (Дремов А.И.)) |  |  |  | 801 04 12 14 4 01 11980 100 | 879,000 | 879,000 | 879,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 04 12 14 4 01 11980 200 | 540,000 | 500,000 | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 04 12 14 4 01 11980 600 | 196,000 | 50,000 | 50,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 04 12 14 4 01 12704 200 | 229,000 | 980,000 | 980,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 04 12 14 4 01 12704 600 | 1 331,000 | 580,000 | 580,000 |
|  |  |  | Пархоменко Н.А. председатель комитета образования и науки Курской области |  |  |  | 803 07 09 14 4 01 12704 600 | 460,000 | 450,000 | 450,000 |
|  |  |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области |  |  |  | 806 04 12 14 4 01 11980 600 | 86,000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 08 01 14 4 01 12704 600 | 11 898,500 | - | - |
|  |  |  | Мулёвин А.В. и.о. председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 807 04 12 14 4 01 11980 100 | 75,516 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 807 05 05 14 4 01 12704 200 | 249,400 | - | - |
|  |  |  | Денисов Р.Ю. председатель комитета строительства Курской области |  |  |  | 808 01 13 14 4 01 12704 600 | 198,600 | - | - |
|  |  |  | Петухов А.Е. председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области |  |  |  | 809 04 12 14 4 01 11980 600 | 200,000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 809 04 12 14 4 01 12704 600 | 1 950,000 | - | - |
|  |  |  | Михайлов Д.В. председатель комитета информации и печати Курской области |  |  |  | 811 12 01 14 4 01 12704 600 | 1 038,000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 811 12 02 14 4 01 12704 600 | 300,000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 811 12 04 14 4 01 12704 200 | 300,000 | - | - |
|  |  |  | Поляков К.О. председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  |  | 819 04 12 14 4 01 12704 200 | 128,870 | 128,870 | 128,870 |
|  |  |  | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  |  |  | 822 04 12 14 4 01 12704 600 | 22 155,534 | - | - |
|  |  |  | Кулагина Е.В. председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 824 04 12 14 4 01 12704 200 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
|  |  |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области |  |  |  | 830 04 12 14 4 01 11980 100 | 220,334 | 347,317 | 347,317 |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 04 12 14 4 01 11980 200 | 4 188,049 | 10 515,151 | 10 515,151 |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 04 12 14 4 01 11980 800 | 241,629 | 262,500 | 262,500 |
|  |  |  | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 838 04 10 14 4 01 11980 100 | 17,300 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 838 04 12 14 4 01 12704 200 | 1 494,000 | - | - |
|  |  |  | Солдатенков С.В. председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 844 04 12 14 4 01 12704 200 | 463,502 | - | - |
| 131 | Мероприятие 4.01.1 Организация участия в мероприятиях по созданию условий для развития международных и межрегиональных связей (выставочно-ярмарочные, конгрессные и промоутерские мероприятия, семинары, совместные заседания рабочих групп, биржи деловых контактов и другие мероприятия, способствующих развитию международных и межрегиональных связей) |  |  | Развитие и укрепление торгово-экономического, научно-технического и гуманитарно-культурного сотрудничества с регионами – партнерами по линии Соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей и Соглашений с регионами Российской Федерации. | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе | 6 402,199 | 12 291,468 | 12 291,468 |
|  |  |  | Администрация Курской области (Управление финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области (Дремов А.И.)) |  |  |  | 801 04 12 14 4 01 11980 100 | 879,000 | 879,000 | 879,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 04 12 14 4 01 11980 200 | 540,000 | 500,000 | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 04 12 14 4 01 11980 600 | 196,000 | 50,000 | 50,000 |
|  |  |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области |  |  |  | 806 04 12 14 4 01 11980 600 | 86,000 | - | - |
|  |  |  | Мулёвин А.В. и.о. председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 807 04 12 14 4 01 11980 100 | 75,516 | - | - |
|  |  |  | Петухов А.Е. председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области |  |  |  | 809 04 12 14 4 01 11980 600 | 200,000 | - | - |
|  |  |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области |  |  |  | 830 04 12 14 4 01 11980 100 | 220,334 | 347,317 | 347,317 |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 04 12 14 4 01 11980 200 | 4 188,049 | 10 515,151 | 10 515,151 |
|  |  |  | Зотов А.Ю. председатель комитета цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 838 04 10 14 4 01 11980 100 | 17,300 | - | - |
| 132 | Контрольное событие программы 4.01.1.1 Мероприятия по созданию условий для развития международных и межрегиональных связей (Дни Курской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Презентация инвестиционного и экономического потенциала Курской области в Доме приемов МИД России и другие мероприятия, способствующие развитию международных и межрегиональных связей) в 2021 году проведены | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | x | x | 31.12.2021 | x | x | x | x |
| 133 | Контрольное событие программы 4.01.1.2 Мероприятия по созданию условий для развития международных и межрегио-нальных связей (выставочно-ярмарочные, конгрессные и промоутерские мероприя-тия, семинары, совместные заседания рабочих групп, биржи деловых контактов и другие мероприятия, способствующих развитию международных и межрегио-нальных связей) в 2022 году проведены | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | x | x | 31.12.2022 | x | x | x | x |
| 134 | Контрольное событие программы 4.01.1.3 Мероприятия по созданию условий для развития международных и межрегиональных связей (выставочно-ярмарочные, конгрессные и промоутерские мероприятия, семинары, совместные заседания рабочих групп, биржи деловых контактов и другие мероприятия, способствующих развитию международных и межрегиональных связей) в 2023 году проведены | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | x | x | 31.12.2023 | x | x | x | x |
| 135 | Мероприятие 4.01.2 Уплата членских взносов по участию в Ассоциации европейских приграничных регионов |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Развитие трансграничного сотрудничества с регионами – членами Ассоциации Европейских Приграничных Регионов (АЕПР) | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 830 04 12 14 4 01 11980 800 | 241,629 | 262,500 | 262,500 |
| 136 | Контрольное событие программы 4.01.2.1 Членские взносы по участию в Ассоциации европейских приграничных регионов в 2021 году выплачены | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | x | x | 31.12.2021 | x | x | x | x |
| 137 | Контрольное событие программы 4.01.2.2 Членские взносы по участию в Ассоциации европейских приграничных регионов в 2022 году выплачены | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | x | x | 31.12.2022 | x | x | x | x |
| 138 | Контрольное событие программы 4.01.2.3 Членские взносы по участию в Ассоциации европейских приграничных регионов в 2023 году выплачены | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | x | x | 31.12.2023 | x | x | x | x |
| 139 | Мероприятие 4.01.3 Проведение ежегодной межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки |  |  | Развитие и укрепление торгово-экономического, научно-технического и гуманитарно-культурного сотрудничества с зарубежными странами и регионами Российской Федерации | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе | 42 236,406 | 2178,870 | 2178,870 |
|  |  |  | Администрация Курской области |  |  |  | 801 04 12 14 4 01 12704 200 | 229,000 | 980,000 | 980,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 04 12 04 4 01 12704 600 | 1 331,000 | 580,000 | 580,000 |
|  |  |  | Пархоменко Н.А. председатель комитета образования и науки Курской области |  |  |  | 803 07 09 14 4 01 12704 600 | 460,000 | 450,000 | 450,000 |
|  |  |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области |  |  |  | 806 08 01 14 4 01 12704 600 | 11 898,500 | - | - |
|  |  |  | Мулёвин А.В. и.о. председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 807 05 05 14 4 01 12704 200 | 249,400 | - | - |
|  |  |  | Денисов Р.Ю. председатель комитета строительства Курской области |  |  |  | 808 01 13 04 4 01 12704 600 | 198,600 | - | - |
|  |  |  | Петухов А.Е. председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области |  |  |  | 809 04 12 14 4 01 12704 600 | 1 950,000 | - | - |
|  |  |  | Михайлов Д.В. председатель комитета информации и печати Курской области |  |  |  | 811 12 01 14 4 01 12704 600 | 1 038,000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 811 12 02 14 4 01 12704 600 | 300,000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 811 12 04 14 4 01 12704 200 | 300,000 | - | - |
|  |  |  | Поляков К.О. председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  |  | 819 04 12 14 4 01 12704 200 | 128,870 | 128,870 | 128,870 |
|  |  |  | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  |  |  | 822 04 12 14 4 01 12704 600 | 22 155,534 | - | - |
|  |  |  | Кулагина Е.В. председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 824 04 12 14 4 01 12704 200 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
|  |  |  | Зотов А.Ю. и.о. председателя комитета цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 838 04 12 14 4 01 12704 200 | 1 494,000 | - | - |
|  |  |  | Солдатенков С.В. председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 844 04 12 14 4 01 12704 200 | 463,502 | - | - |
| 140 | Контрольное событие программы 4.01.4.2 Межрегиональная универсальная оптово-розничная Курская Коренская ярмарка в 2021 году проведена | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | x | x | 05.07.2021 | x | x | x | x |
| 141 | Контрольное событие программы 4.01.4.3 Межрегиональная универсальная оптово-розничная Курская Коренская ярмарка в 2022 году проведена | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | x | x | 27.06.2022 | x | x | x | x |
| 142 | Контрольное событие программы 4.01.4.4 Межрегиональная универсальная оптово-розничная Курская Коренская ярмарка в 2023 году проведена | * | Аксёнов М.Н. председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | x | x | 19.06.2023 | x | x | x | x |
| 143 | Основное мероприятие 4.02 Обеспечение развития экспортного потенциала, координации и мониторинга внешнеэкономической деятельности |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Стимулирование участия хозяйствующих субъектов региона в международных и межрегиональных мероприятиях, способствующих расширению рынков сбыта продукции организаций Курской области и увеличения объемов экспорта продукции. Увеличение количества экспортеров Курской области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | - | - | - |
| 144 | Мероприятие 4.02.1 Внедрение в Курской области направлений Регионального экспортного стандарта 2.0 |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Активизация экспортной деятельности в регионе; увеличений количества экспортеров и объема экспортной продукции | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | - | - | - |
| 145 | Мероприятие 4.02.1.1 Разработка плана внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Курской области |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Разработан и утвержден план внедрения в Курской области Регионального экспортного стандарта 2.0 | 01.01.2021 | 30.09.2021 | х | - | - | - |
| 146 | Мероприятие 4.02.1.2 Организация и проведение конкурса «Лучший экспортер года» |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Проведен конкурс «Лучший экспортер года», награждены победители | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | х | - | - | - |
| 147 | Контрольное событие программы 4.02.1.1 План внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Курской области утвержден в 2021 году | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | x | x | 30.09.2021 | x | x | x | x |
| 148 | Контрольное событие программы 4.02.1.2 Подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года» и проведена церемония награждения победителей в 2022 году | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | x | x | 31.12.2022 | x | x | x | x |
| 149 | Контрольное событие программы 4.02.1.3 Подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года» и проведена церемония награждения победителей в 2023 году | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | x | x | 31.12.2023 | x | x | x | x |
| 150 | Подпрограмма 5 «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечествен-ников, проживающих за рубежом» | х | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | 2020 | 2024 | х | х | х | х |
| 151 | Основное мероприятие 5.01 Поддержка соотечественников проживающих за рубежом в области культуры, русского языка, образования, информации и молодежной политики |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Укрепление связей Курской области с соотечественниками и их общественными объединениями за рубежом | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
|  |  |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области |  |  |  | х | х | х | х |
|  |  |  | Котляров С.А. председатель комитета молодежной политики Курской области |  |  |  | х | х | х | х |
|  |  |  | Пархоменко Н.А. председатель комитета образования и науки Курской области |  |  |  | х | х | х | х |
| 152 | Мероприятие 5.01.1 Содействие консолидации организаций соотечественников в сохранении культурного наследия и проведении международных культурно-массовых мероприятий (оказание помощи организациям соотечественников на проведение фестивалей, встреч, крестных ходов, праздничных мероприятий) |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Участие соотечественников, проживающих за рубежом, в мероприятиях, проводимых для восстановления и развития всесторонних культурных связей | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 153 | Мероприятие 5.01.2 Развитие информационного сотрудничества с соотечественниками за рубежом |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Повышение информационного уровня сотрудничества с соотечественниками за рубежом | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 154 | Мероприятие 5.01.3 Популяризация и сохранение соотечественниками русского языка за рубежом, организация обучения соотечественников в образовательных организациях Курской области (оказание помощи соотечественникам в получении образования, проведении конференций, семинаров, вебинаров) |  | Пархоменко Н.А. председатель комитета образования и науки Курской области | Прием на обучение соотечественников ежегодно в учреждения профессионального образования, в различные типы и виды образовательных учреждений | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 155 | Контрольное событие программы 5.01.3.1 Содействие соотечественникам в получении образования в образовательных организациях Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации в 2021 году оказано | * | Пархоменко Н.А. председатель комитета образования и науки Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 156 | Контрольное событие программы 5.01.3.2 Содействие соотечественникам в получении образования в образовательных организациях Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации в 2022 году оказано | * | Пархоменко Н.А. председатель комитета образования и науки Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 157 | Контрольное событие программы 5.01.3.3 Содействие соотечественникам в получении образования в образовательных организациях Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации в 2023 году оказано | * | Пархоменко Н.А. председатель комитета образования и науки Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 158 | Мероприятие 5.01.4 Разработка новых форм молодежного сотрудничества, создание условий для поддержки и развития талантливой молодежи (оказание помощи соотечественникам для проведения молодежных конкурсов, слетов, фестивалей) |  | Котляров С.А. председатель комитета молодежной политики Курской области | Увеличение количества соотечественников, проживающих за рубежом, принимающих участие в молодежных, в том числе спортивных мероприятиях (конгрессах, форумах, фестивалях) | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 159 | Основное мероприятие 5.02 Получение информационной и организационной поддержки Россотрудничества с использованием ресурсов российских центров науки и культуры за рубежом в целях укрепления партнерских отношений с соотечественниками и общественными организациями соотечественников за рубежом при проведении мероприятий региона |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Укрепление партнерских отношений Курской области с соотечественниками за рубежом | 2021 | 2023 | х | х | х | х |
| 160 | Мероприятие 5.02.1 Проведение мероприятий на площадках Россотрудничества за рубежом |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области Пархоменко Н.А. председатель комитета образования и науки Курской области | Ежегодное проведение одного мероприятия на площадках Россотрудничества за рубежом | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х х | х х | х х | х х |
| 161 | Контрольное событие программы 5.02.1.1 Мероприятие на площадках Россотрудничества за рубежом в 2021 году проведено | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области Пархоменко Н.А. председатель комитета образования и науки Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 162 | Контрольное событие программы 5.02.1.2 Мероприятие на площадках Россотрудничества за рубежом в 2022 году проведено | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области Пархоменко Н.А. председатель комитета образования и науки Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 163 | Контрольное событие программы 5.02.1.3 Мероприятие на площадках Россотрудничества за рубежом в 2023 году проведено | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области Пархоменко Н.А. председатель комитета образования и науки Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 164 | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | х | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | 2021 | 2024 | х | 35 995,622 | 35 995,622 | 35 995,622 |
| 165 | Основное мероприятие 7.01 Развитие системы государственного стратегического планирования и прогнозирования социально- экономического развития Курской области |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Разработка документов стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Курской области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | - | - | - |
| 166 | Контрольное событие программы 7.01.1 Нормативный правовой акт о разработке прогноза социально-экономического развития Курской области и проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в 2021 году разработан и принят | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 01.06.2021 | х | х | х | х |
| 167 | Контрольное событие программы 7.01.1 Нормативный правовой акт о разработке прогноза социально-экономического развития Курской области и проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в 2022 году разработан и принят | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 01.06.2022 | х | х | х | х |
| 168 | Контрольное событие программы 7.01.1 Нормативный правовой акта о разработке прогноза социально-экономического развития Курской области и проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в 2023 году разработан и принят | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 01.06.2023 | х | х | х | х |
| 169 | Контрольное событие программы 7.01.1 Нормативный правовой акт об утверждении прогноза социально-экономического развития Курской области на очередной финансовый год и на плановый период в 2021 году разработан и принят | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 10.11.2021 | х | х | х | х |
| 170 | Контрольное событие программы 7.01.1 Нормативный правовой акт об утверждении прогноза социально-экономического развития Курской области на очередной финансовый год и на плановый период в 2022 году разработан и принят | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 10.11.2022 | х | х | х | х |
| 171 | Контрольное событие программы 7.01.1 Нормативный правовой акт об утверждении прогноза социально-экономического развития Курской области на очередной финансовый год и на плановый период в 2023 году разработан и принят | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 10.11.2023 | х | х | х | х |
| 172 | Контрольное событие программы 7.01.1 Варианты прогноза социально-экономического развития Курской области в 2021 году разработаны | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 173 | Контрольное событие программы 7.01.1 Варианты прогноза социально-экономического развития Курской области в 2022 году разработаны | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 174 | Контрольное событие программы 7.01.1 Варианты прогноза социально-экономического развития Курской области в 2023 году разработаны | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 175 | Основное мероприятие 7.02 Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по экономике и развитию Курской области |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей госпрограммы в целом, в разрезе подпрограмм и структурных элементов | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе | 35 095,622 | 35 095,622 | 35 095,622 |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 01 13 14 7 02 10020 100 | 33 203,148 | 33 203,148 | 33 203,148 |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 01 13 14 7 02 10020 200 | 1 890,474 | 1 890,474 | 1 890,474 |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 01 13 14 7 02 10020 800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 176 | Контрольное событие программы 7.02.1 Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» за 2021 год подготовлен и направлен в комитет финансов Курской области | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 01.03.2022 | х | х | х | х |
| 177 | Контрольное событие программы 7.02.2 Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» за 2022 год подготовлен и направлен в комитет финансов Курской области | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 01.03.2023 | х | х | х | х |
| 178 | Основное мероприятие 7.03 Содействие достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области |  | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 830 01 13 14 7 03 13530 500 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
| 179 | Контрольное событие программы 7.03.1 Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области, расчет показателей эффективности, ранжирование муниципальных районов и городских округов и расчет размера грантов за 2020 год осуществлены; результаты оценки эффективности, одобренные Экспертной комиссией по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области представлены в комитет финансов Курской области для выделения грантов | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 01.10.2021 | х | х | х | х |
| 180 | Контрольное событие программы 7.03.2 Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области, расчет показателей эффективности, ранжирование муниципальных районов и городских округов и расчет размера грантов за 2021 год осуществлены; результаты оценки эффективности, одобренные Экспертной комиссией по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области представлены в комитет финансов Курской области для выделения грантов | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 01.10.2022 | х | х | х | х |
| 181 | Контрольное событие программы 7.03.3 Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области, расчет показателей эффективности, ранжирование муниципальных районов и городских округов и расчет размера грантов за 2022 год осуществлены; результаты оценки эффективности, одобренные Экспертной комиссией по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области представлены в комитет финансов Курской области для выделения грантов | * | Осипов Л.Г. председатель комитета по экономике и развитию Курской области | х | х | 01.10.2023 | х | х | х | х |

- * - включено в план реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов