УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации Курской области

от 30.03.2021 № 152-ра

(в редакции распоряжений Администрации Курской области от 10.08.2021 № 460-ра, от 07.10.2021 № 598-ра, от 29.12.2021 № 904-ра)

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»**

**на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата)  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | **Подпрограмма 1** **«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области»** | Комитет по экономике и развитию Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1 | **Контрольное событие программы 1.1**Нормативные правовые акты по вопросам инвестиционной деятельности разработаны и приняты  | Комитет по экономике и развитию Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.2 | **Контрольное событие программы 1.2**Уставный капитал АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» в 2023 году увеличен | Комитет по управлению имуществом Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 1.3 | **Контрольное событие программы 1.3**Нормативный правовой акт о внесении изменений в Инвестиционную стратегию Курской области до 2025 года разработан и принят  | Комитет по экономике и развитию Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.4 | **Контрольное событие программы 1.4**Специалисты органов исполнительной власти Курской области, занимающиеся вопросами инвестиционной деятельности, участие в обучающих семинарах приняли | Комитет по экономике и развитию Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.5 | **Контрольное событие программы 1.5**Кадастровые (межевание) и топогеодезические работы земельного участка, на котором создается индустриальный (промышленный) парк, проведены в 2021 году | Комитет по экономике и развитию Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | **Контрольное событие программы 1.6**Кредитные рейтинги Курской области по национальной шкале присвоены и (или) подтверждены | Комитет по экономике и развитию Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.7 | **Контрольное событие программы 1.7**Презентации Курской области в Российской Федерации (в том числе в посольствах иностранных государств в Российской Федерации) и за рубежом проведены | Администрация Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.7.1 | **Контрольное событие программы 1.7.1**Делегация Курской области приняла участие в выставке «Золотая осень» (г.Москва) | Комитет агропромышленного комплекса Курской области |  |  |  | 31.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | **Контрольное событие программы 1.8**Специалисты органов исполнительной власти Курской области приняли участие в тематических семинарах, конгрессах, конференциях, форумах, совещаниях, партнериатах, саммитах по вопросам инвестиционной деятельности | Комитет по экономике и развитию Курской областиотраслевые органы исполнительной власти Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.9 | **Контрольное событие программы 1.9**Работоспособность Портала об инвестиционной деятельности в Курской области в сети «Интернет» обеспечена | Комитет по экономике и развитию Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.10 | **Контрольное событие программы 1.10**Автоматизированная информационная система «Интерактивная инвестиционная карта Курской области» актуализирована | Комитет по экономике и развитию Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.11 | **Контрольное событие программы 1.11**Материалы по инвестиционной тематике в средствах массовой информации размещены | Комитет по экономике и развитию Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.12 | **Контрольное событие программы 1.12**Субсидии организациям, способствующим развитию инвестиционной деятельности в Курской области, на возмещение расходов, связанных с осуществлением работ или оказанием услуг по привлечению инвестиций в Курскую область, предоставлены | Комитет по экономике и развитию Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.13 | **Контрольное событие программы 1.13**Заявка на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа в г. Железногорске и Железногорском районе в 2021 году подана в Минэкономразвития России | Комитет по экономике и развитию Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | **Контрольное событие программы 1.14**Субсидии из областного бюджета АУ КО «Корпорация развития Курской области» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) предоставлены | Комитет по экономике и развитию Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.15 | **Контрольное событие программы 1.15**Церемония награждения победителей, призеров и участников конкурса «Инновация и изобретение года» проведена | Комитет по экономике и развитию Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.16 | **Контрольное событие программы 1.16**Деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда обеспечена | Комитет по экономике и развитию Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2 | **Подпрограмма 2** **«Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области»** | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1 | **Контрольное событие программы 2.1** Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства, предоставлены | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.2 | **Контрольное событие программы 2.2**Субсидии бюджетам муниципальных образований Курской области в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по реализации мероприятий муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства предоставлены | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.2.1 | **Контрольное событие программы 2.2.1**Субсидии из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на пополнение фонда микрофинансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | **Контрольное событие программы 2.3**Субсидии на выполнение государственных заданий ОБУ «Выставочный центр «Курская Коренская ярмарка», ОБУ «Курскконтролькачества» предоставлены | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.4 | **Контрольное событие программы 2.4**Субсидия из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами») предоставлена | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.5 | **Контрольное событие программы 2.5**Гранты субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, предоставлены | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.6 | **Контрольное событие программы 2.6**Субсидия из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса») предоставлена | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.7 | **Контрольное событие программы 2.7**Cубсидия из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») предоставлена | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.8 | **Контрольное событие программы 2.8**Субсидия из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности Центра поддержки экспорта предоставлена | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3 | **Подпрограмма 3** **«Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области»** | Комитет цифрового развития и связи Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1 | **Контрольное событие программы 3.1**Документы заявителей для предоставления услуг в соответствии с госзаданием отработаны | Комитет цифрового развития и связи Курской области | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 |
| 3.2 | **Контрольное событие программы 3.2**Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности осуществлены | Комитет строительства Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 3.2.1 | **Контрольное событие программы 3.2.1**Неисключительные пользовательские права на программное обеспечение в 2021 году приобретены | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | **Контрольное событие программы 3.2.2**Капитальный ремонт, включая разработку (изготовление) проектно-сметной документации, в 2021 году осуществлен | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | **Контрольное событие программы 3.2**Основные средства в 2021 году приобретены | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | **Контрольное событие программы 3.3**Научно-методическое обеспечение выполнено  | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.4 | **Контрольное событие программы 3.4**Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации реализованы | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.5 | **Контрольное событие программы 3.5**Нормативный правовой акт о внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 19.07.2017 № 586-па «Об организации предоставления государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в областном бюджетном учреждении «Многофункцио-нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» разработан и принят | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.5.1 | **Контрольное событие программы 3.5.1**Аттестация информационных систем проведена | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | **Контрольное событие программы 3.5.2**Работы по монтажу системы аудиооповещения (звукооповещения), системы видеонаблюдения выполнены | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | **Контрольное событие программы 3.6**Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области актуализирован | Комитет цифрового развития и связи Курской области | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 |
| 3.7 | **Контрольное событие программы 3.7**Нормативный правовой акт о внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Курской области от 18.11.2020 № 1152-па «О перечне услуг и функций по осуществлению государственного контроля (надзора) в Курской области» разработан и принят | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 4 | **Подпрограмма 4** **«Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации»** | Комитет по экономике и развитию Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1 | **Контрольное событие программы 4.1**Мероприятия по созданию условий для развития международных и межрегиональных связей (Дни Курской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, другие мероприятия, способствующие развитию международных и межрегиональных связей) в 2021 году проведены | Комитет по экономике и развитию Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | **Контрольное событие программы 4.2**Мероприятия по созданию условий для развития международных и межрегиональных связей (выставочно-ярмарочные, конгрессные и промоутерские мероприятия, семинары, совместные заседания рабочих групп, биржи деловых контактов и другие мероприятия, способствующих развитию международных и межрегиональных связей) проведены | Комитет по экономике и развитию Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 4.3 | **Контрольное событие программы 4.3**Членские взносы по участию в Ассоциации европейских приграничных регионов выплачены  | Комитет по экономике и развитию Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 4.4 | **Контрольное событие программы 4.4**Межрегиональная универсальная оптово-розничная Курская Коренская ярмарка проведена | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  |  | 05.07 |  |  | 27.06 |  |  |  | 19.06 |  |  |
| 4.5 | **Контрольное событие программы 4.5**План внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Курской области утвержден в 2021 году | Комитет по экономике и развитию Курской области |  |  | 30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | **Контрольное событие программы 4.6**Подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года» и проведена церемония награждения победителей | Комитет по экономике и развитию Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| **5** | **Подпрограмма 5** **«О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом»** | Комитет по экономике и развитию Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.1 | **Контрольное событие программы 5.1**Содействие соотечественникам в получении образования в образовательных организациях Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации оказано | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.2 | **Контрольное событие программы 5.2**Мероприятие на площадках Россотрудничества за рубежом проведено | Комитет по экономике и развитию Курской области комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 6 | **Подпрограмма 7** **«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»** | Комитет по экономике и развитию Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 6.1 | **Контрольное событие программы 7.1**Нормативный правовой акт о разработке прогноза социально-экономического развития Курской области и проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период разработан и принят | Комитет по экономике и развитию Курской области |  | 01.06 |  |  |  | 01.06 |  |  |  | 01.06 |  |  |
| 6.2 | **Контрольное событие программы 7.2**Нормативный правовой акт об утверждении прогноза социально-экономического развития Курской области на очередной финансовый год и на плановый период разработан и принят | Комитет по экономике и развитию Курской области |  |  |  | 10.11 |  |  |  | 10.11 |  |  |  | 10.11 |
| 6.3 | **Контрольное событие программы 7.3**Варианты прогноза социально-экономического развития Курской области разработаны | Комитет по экономике и развитию Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 6.4 | **Контрольное событие программы 7.4**Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» подготовлен и направлен в комитет финансов Курской области | Комитет по экономике и развитию Курской области |  |  |  |  | 01.03 |  |  |  | 01.03 |  |  |  |
| 6.5 | **Контрольное событие программы 7.5**Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области, расчет показателей эффективности, ранжирование муниципальных районов и городских округов и расчет размера грантов осуществлены; результаты оценки эффективности, одобренные Экспертной комиссией по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области, представлены в комитет финансов Курской области для выделения грантов | Комитет по экономике и развитию Курской области |  |  |  | 01.10 |  |  |  | 01.10 |  |  |  | 1.10 |